## 测试说明
编号 | 日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-03 | lisa | / | 至编号14。9.3号版本之前所有版本问题记录
2 | 2016-09-12 | baiyun | 2016-09-03 | 至编号32。今天主要测试的是电子书模块的daisy内容 1.出现问题的方面有进入文件阅读界面容易自动退出，声音消失. 2.阅读内容部分有发音与文字不一致的地方。 3.页面段落刷新问题
3 | 2016-09-14 | baiyun | 2016-09-03 | 至编号42。1.根据测试点功能检查测试，主要编辑值，数据输入上有问题
4 | 2016-09-28 | lisa | 2016-09-27 | 至编号48。复检9.27之前版本的记录。目前不能测试多级目录的情况。
5 | 2016-10-26 | lisa | 2016-10-26 | 复检已改daisy记录。新增编号49~55。
6 | 2016-11-05 | lisa | 2016-11-03 | 复检已改daisy记录。新增编号56~57。
7 | 2016-11-24 | lisa | 2016-11-21 | 复检已改daisy记录。新增编号58~67。 | 15#机11.21固件
8 | 2016-12-11 | lisa | 2016-12-09 | 新增编号68~。
9 | 2016-12-22 | lisa | 2016-12-20 | 复检已改daisy记录。新增编号69~72。 | 待测：我的收藏、最近使用
10 | 2016-12-23 | lisa | 2016-12-20 | 新增编号73~78。 | 待测：我的收藏、最近使用
11 | 2016-12-25 | lisa | 2016-12-20 | 新增编号79~81。 | 待测：我的收藏、最近使用
12 | 2017-01-08 | lisa | 2017-01-06 | 复检已改daisy记录。新增编号82~89。 | 待测：我的收藏、最近使用
未实现功能：
|  |  | 1 | 路径记忆。篇章位置未路径记忆。不同于电子书，需要直接进入上次播放的章节页码，不是一级级进入。
2
3
4
|  |  | 5 | 断点记忆
存在问题：
1
待测：
|  |  | 1 | 存储卡文件播放、收藏、最近使用
不好改：
|  |  | 40 | 按【上】键切上一句时，只能在当前章节范围内切，不能跨章。=》按上下键切句应该是全文范围内切换。（【样例】珍爱此生中文） 【魏】=》1.8版本的文档上写的是左右键切换章节，上下键切换句子。我们理解是在当前章节切换句子，就像页码跳转一样。程序架构也是按照这个设计的，目前要改成可以这个文章切换句子，这个很难办啊。
【魏】12.22：40号问题，按照方案一，以目前的程序架构设计，真的很难弄。69号问题我这边用16号机器测试没问题啊，我再试试看。至于你说直接退到“目录浏览”根目录界面，这个我以前考虑过，无法实现，两个原因：1.从目录进去的时候因为存在目录树，是递归调用，很难做。2.也有可能是从收藏和最近浏览进入的。
|  | 72 | 章 | 不论何种朗读模式下，大多数操作均不能跨章节。不妥。【样例】“are-you-ready-z3986”、导盲犬之梦 （1）按上下键不能跨章切句子。 （2）书签不能跨章跳转查看。 （3）不能“跳至文档开头”，执行此命令后，仍是跳至当前章节开头。

## 电子书-Daisy文档
【9月27日版】多级目录未测试。
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 目录浏览 | 目录中选择篇章按OK键后经常出现Checksum校验错误，不能进入（【样例】导盲犬之梦、珍爱此生) 【9月3日版】未发现。 |  | ok |  | 2016-09-03 | 否 |  | 这个问题我仔细跟踪了一下，这个问题是因为android提供的音频播放接口在seek到某个位置时，需要定位到关键帧才能播放，所以会导致这个现象，无法修改。 | 2016-11-17 | z
2 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 播放 | 进入后播报完第x页总共x页后，不能播放，按上下左右键没反应（【样例】导盲犬之梦) 【9月3日版】存在。在第一级篇章列表，选“导盲犬之梦”后按5键，进入播放界面。播放页码后，不朗读，按方向键及OK键无效，连续按几次返回键，黑屏，退到上级列表，但tts声音丢失。 【9月19日版】存在。样例：珍爱此生。第一级章节列表选“珍爱此生”按ok进入，播完页码后不自动播放。此时， (1)若按返回，回到一级章节列表后即闪退到书籍列表（即上上级列表）。播报当前反显项后，再按键无tts声。 (2)若按ok键或下键,可播放，但播完当前章节后，闪一下下个章节第1页，即退到书籍列表。 【9月27日】能播放，但出现其他问题。见后面记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-27 | 否 |  | 这个跟后鼎讨论过，无法精确定位。 | 2016-11-17 | z
3 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 提示框 | 按键打断后不及时消掉（【样例】珍爱此生) 【9月3日版】存在。 |  | ok |  | 2016-09-19 | 否 |  | 切换章节时需要做的事情很多，所以有些延迟。 | 2016-11-20 | z
4 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 朗读 | 朗读完一个章节就停止朗读，退回目录。应该自动读下一章节，下本书（【样例】珍爱此生)【9月19日版】无法验证 |  | ok |  | 2016-09-27 |  |  |  |  | j/z
5 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 朗读 | 经常出现当前句没读完，就开始读下句（【样例】珍爱此生，序)【9月19日版】无法验证【9月27日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  | 添加路径记忆根据seq判断 | 2016-12-27 | j
6 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 朗读 | 朗读过程中，连续按上下左右方向键，好像乱掉了，反显快速往下跑，不正常朗读。尤其在开头部分。到头到尾的提示框似乎也乱掉了（【样例】珍爱此生)【9月19日版】无法验证 【9月27日版】存在【10月23日版】未改彻底，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-12-20 | z
7 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 朗读 | 朗读过程中，按上下切上下句，似乎仅在当前章节内切，不能跨章节（【样例】珍爱此生)【9月19日版】无法验证 【9月27日版】未改彻底。上键仍仅在当前章节内切。按下键可以切到下一章节，但出现其他问题。具体见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-09-27 | 否 |  | 跟陈刚电话沟通，不修改。 | 2016-12-25 | z
8 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 无文件 | 【目录浏览-内储】【我的收藏】【最近使用文件】，进入后若无文件，按OK键回到上级菜单列表，同时tts发音丢失 【9月3日版】电子书共性问题。现象及修改意见同txt相应bug记录。 |  | 结束 |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
9 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 目录浏览 | 【目录浏览-内储】必须放在根目录下才能列出来 |  | ok |  | 2016-09-03 |  |  |  |  | j/z
10 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 目录浏览 | 【目录浏览-内储】文星说明书Daisy3版，根目录下也不能列出来？而Are_you_ready_z3986（daisy3.0）的根目录下可列出来 【9月3日版】存在【9月27日版】仅支持根目录下daisy。 | 重要 | 待测试 | [6 empty] | z
11 | Lisa | daisy文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 播放 | 选择某个章节按OK或5键，不能进入播放界面，闪退，而且tts声音丢失。退到主菜单后，tts声音恢复。 |  | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
12 | Lisa | daisy文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 目录浏览 | 有些目录下的文件没列出来，规律不清楚。 【9月3日版】二级目录下的书籍未列出。"计算机\Allwinner-Tablet\内存设备\电子书daisy\daisy3"目录下的Are_you_ready_z3986文件未列出【11月3日版】ok |  | ok |  | 2016-11-03 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
13 | Lisa | daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-08 | 播放 | 【daisy3】"计算机\Allwinner-Tablet\内存设备\电子书daisy"目录下的"文星说明书Daisy3版"打开后篇章列表是空的，退出后tts声音丢失 |  | 待测试 |  |  | 其他 |  | 提供的锁屏方法不好使。代码我已经加上了，等固件更新锁屏方法好使后再测测。 | 2016-12-25 | z
14 | baiyun | daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-08 | 播放 | 1.目录浏览--存储卡--wipo-treaty-d202fileset进入，选列表中第一个章节播放；没有朗读即闪黑屏退回到篇章列表界面，tts声音丢失；【9月27日版】存在 【现象】屏幕黑屏显示一下，文档退出. 【11月3日版】因为源数据就没有音频，所以不播放。目前处理为：不闪退。打开后仅显示文本，播报完页码后即没有声音。=>测试已按此实现OK。 【12月20日测试】【样例】wipo-treaty-d202fileset。比对测试发现，同一文档上代机可以播放，按tts播放？。所以建议=》也按tts播放。 | 重要 | [7 empty] | z
15 | baiyun | daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-08 | 列表焦点定位 | 上述记录现象发生后，按【返回】键退到文档列表，反显未定位在刚才播放的文档上。未记忆焦点项。【9月27日版】存在 【11月3日版】因为源数据就没有音频，所以不播放。目前处理为：不闪退，仅显示文本，没有声音。So，此现象不存在。 |  | 结束 |  | 2016-11-03 | 是 |  |  | 2016-12-25 | j
16 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 反显 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->contents章节,按OK进入播放，第一页第一行反选条把空格部分也反选了； 【测试结果】反选位置不正确，应该只反选单词行。【9月27日版】存在 |  | 结束 |  | 2016-10-23 |  |  |  |  | j
17 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 内容发音 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->contents章节,按OK进入播放，第一页第一行读完后，需停留2秒左右再读下一行 【测试结果】反选条中包含有空格行导致发音行之间停顿比较长【9月27日版】存在 |  | 结束 |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
18 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 页码显示 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->contents章节,按OK进入播放，自动读到最后一页时，最后页显示的是7,但总页数显示是8页。（字号设置：大字号） 【测试结果】自动阅读完成显示的页面数字不对，应该显示的是8。【9月27日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-03 | 是 |  | 判断编码有问题。 | 2016-12-25 | z
19 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 内容发音 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->contents章节,按OK进入播放，第一页第一行反选读完后，读第二行反选时多读了一个单词"table", 【测试结果】反选条多读了1个单词，反选条中并没有该单词【9月27日版】存在【11月3日版】原始音频数据即如此 |  | 结束 |  | 2016-11-03 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
20 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | tts发音 | 【样例】are_you_ready_z3986文档，文件列表时“_”tts播报的是中文“下划线”，但进入该文档篇章列表界面，标题栏中的“_”播报的是英文“line”。 【测试结果】同一行文字两处的下划线读法不一样，分别用英文和中文【9月27日版】存在 |  | 结束 |  | 2016-10-23 | 是 |  | 判断编码有问题。 | 2016-12-25 | z
21 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 内容发音 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->2.how to creat a home first aid kit->steps,按OK进入播放，发音有one、two的发音，但文件显示上没有该数值. 【测试结果】读音中有内容中没有包含的单词。【9月27日版】存在【11月3日版】原始音频数据即如此 |  | 结束 |  | 2016-11-03 |  |  |  |  | z
22 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 反显刷新 | 1.反选翻屏不是整屏刷新。读完一整屏后只是向上移动了几行。【9月27日版】存在 | ？ | ok |  | 2016-10-23 | 否 |  | 同49(需要做固件的人员修改底层音频播放) | 2016-12-25 | z
23 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 路径记忆 列表焦点定位 | 【样例】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->2.how to creat a home first aid kit->warnings, 按OK进入播放，然后按【右】键1次切到下一章“3.how to…"，再按【返回】键，此时退到"2.how to..."下面的章节列表。=》应该退到“3.how to...”下面。 【测试结果】朗读界面按右键切到下一章节后返回，未退到到当前正在播放章节的列表，而仍然是最开始按OK进入时的章节列表。【9月27日版】存在【11月3日版】存在 |  | ok |  | 2016-11-21 | 否 |  | 目前的机制自动和手动切换流程一模一样，如果在按键的时候保存一个全局变量来区分，某些情况可能导致全局变量不能清零，导致程序改播报的时候不播报。这个播报了也没什么大影响，不修改了吧。 | 2016-12-25 | z
24 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 功能菜单 | 任意daisy文档，朗读播放状态，按【菜单】键进入功能菜单后，仍在播放文本内容。=》应该暂停播放。 【测试结果】有功能菜单显示时，没有停止阅读播放【9月27日版】存在 |  | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-23 | z
25 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 菜单键 | 【样例】are_you_ready_z3986文档，篇章列表界面，按【菜单】键无作用但有按键音； 【测试结果】按无效菜单键有按键音发出【9月27日版】存在 | 共性 | 结束 |  | 2016-10-23 | 否 |  | 系统共性问题 |  | z
26 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 播放 | 1.【目录浏览】=>【样例】打开“are-you-ready-z3986“文件夹，选任意文件的阅读文件页面； 2.=》按【暂停】使播放暂停，按【菜单键】【返回键】；此时界面自动播放阅读了 【测试结果】暂停后进行返回按键操作自动播放。 |  | ok |  | 2016-09-27
27 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 书签管理 | 【样例】are_you_ready_z3986文档 2.按【菜单键】“书签管理”-“增加书签”，如step 15页,保存完成； 3.=》“查看书签”=》选刚才保存的书签；没有进入到保存书签的页面。进入页面没找到规律。 【测试结果】没有按保存的书签进入相应的页面。【9月27日版】存在【10月26日版】新现象，见后续记录。 |  | 结束 |  | 2016-10-26 |  |  |  |  | j
28 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 书签管理 | 1.【目录浏览】=>【样例】打开“are-you-ready-z3986“文件夹，进入任意阅读文件页面； 2.=>按【菜单键】=>“书签管理”=>“增加书签”，编辑不存在的页面书签保存完成； 3.=》“查看书签”；没有进入到保存书签的页面。进入的当前播放文件的第一页。 【测试结果】编辑不存在的书签页面，进入的当前播放文件第一页(保存不同文件的书签，进入的总是当前播放文件的第一页）【9月27日版】暂时屏蔽书签名编辑功能。 | ？ | 结束 |  | 2016-09-27
29 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 书签管理 | 【前提】已经有几条书签 1.【目录浏览】=>【样例】打开“are-you-ready-z3986“文件夹，进入任意阅读文件页面； 2.=>按【菜单键】=>“书签管理”=>“删除书签”"查看书签“；提示框标题显示的是”功能菜单“； 【测试结果】提示框标题与内容不明确，建议提示框标题修改为删除书签，查看书签. |  | ok |  | 2016-09-27
30 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | SD卡插拔 | 1.【目录浏览】=>存储卡，【样例】打开“are-you-ready-z3986”文档； 2.播报章节名称“a short manual on disaster preparedness”过程中拔出SD卡=》按【确认】键进入到下一级列表，此时有提示“存储卡拔出”的信息； 3.=》按【确认】键继续进入到文件播放页面，此时文件并没有停止播放，而是一直自动翻屏到最后一页，并偶有语音发出，翻屏过程中有花屏显示,或者乱跳转页面。 【测试结果】播放文件夹名时拔出SD卡，再进行播放文件操作导致屏幕花屏显示，或页面乱跳转。 【12月20日版】卡拔出后，再访问卡内文件会提示“文件不存在”然后退到当前篇章列表，再插入卡可恢复访问。当仍有其他问题，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-20 | 是 |  |  | 2016-12-11 | z
31 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | 我的收藏 | 【前提】在目录中先收藏daisy文件夹 1.进入【我的收藏】，收藏文件夹有"daisy".(该文件夹中有多个文件夹） 2.选“白色长颈鹿”文件夹，按【确认键】,此时没有进入文件中，而是自动跳转到该文件列表的下一项，一直到最后退出该文件列表。 【测试结果】"我的收藏"选文件播放不正常，自动乱跳转【9月27日版】存在 【归纳】从目录浏览中进入该文件夹可以正常播放 【10月23日版】未复现。可能改掉了 |  | 结束 |  | 2016-10-23 |  |  |  |  | j
32 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | 我的收藏 | 【前提】通过目录浏览，先收藏内存中daisy文件夹1次,再收藏存储卡中are-you_ready_z3986文件夹1次。 1.【我的收藏】=》【菜单键】=》逐个“删除当前”,弹出提示框，选“是”删除收藏的2个文件夹，当前“我的收藏”显示为空没有文件。 2.【返回】，再进入查看【我的收藏】,daisy文件夹没有被删除 【测试结果】第一次收藏的文件没有被成功删除，再进行一遍删除才可成功删除。 |  | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-21 | j
33 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | 我的收藏 | 【前提】通过目录浏览，先收藏内存中daisy文件夹1次 1.【我的收藏】=》【菜单键】=》“删除当前”弹出的提示信息“是""否”播放完成后。 2.【确认键】，此时没有提示删除成功信息,当前显示的删除列表是空的 【测试结果】删除文件没有提示信息是否成功。(最近使用文件中有同样情况） |  | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-21 | j
34 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | 最近使用文件 | 【前提】通过目录浏览，先浏览2个文件，【样例】1.“are-you-ready-z3986“文件夹，中的contents；2.白色长颈鹿中的文件 1.【最近使用的文件】=》【菜单键】=》“删除当前”弹出的提示信息框“是"删除2个最近文件。 2.按【返回】=》【最近使用的文件】；此时第一次浏览的文件没有删除。 【测试结果】最近使用文件不能成功删除第一次浏览的文件 【归纳】同我的收藏同样问题 |  | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-21 | j
35 | baiyun | Daisy文档 | 2016-09-03 | 2016-09-14 | 存储卡 最近使用文件 | 1.先在目录=》内存中先预览1个文件，【样例1】“are-you-ready-z3986“，再在存储卡中预览文件【样例2】白色长颈鹿中的文件 2.【最近使用的文件】=》只显示了【样例1】的第1个文件，存储卡中浏览的文件在“最近使用的文件没有记忆； 【测试结果】存储卡中浏览的最近使用文件不能成功记忆 【归纳】如果是在内存中预览的有记录 |  | ok |  | 2016-12-20 |  |  |  |  | j
36 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 路径记忆 | 路径记忆未实现？ 【规格】1.3.3 Daisy 文件播放 默认从该章节开头开始播放。 􀂗* 注意，若不是第一次播放该Daisy 文件，则直接进入上次退出时的界面开始播放。而不是从篇章列表一级一级选择进入播放。 【12月20日版】目录浏览可以记忆到文档名称，不能记忆篇章位置。其他待测 【1月6日版】可以记忆篇章了，但仍有其他问题。我的收藏和目录浏览现象一致。见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2017-01-06 |  |  |  |  | j
37 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 功能菜单 | 进入功能菜单后，仍在播放文本内容。=》应该暂停播放。 | 重要 | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-23 | z
38 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 朗读模式 | 逐章朗读设置，似乎没起作用。【样例】“are-you-ready-z3986” 【11月21日版】逐章的设置只对当前章节管用。具体表现： 读完当前章，会停止读，正确。但按右键切到下一章，读完一章会自动继续读下一章，不停止朗读。（15#机11.21固件【样例】珍爱此生中文） | 重要 | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  |  | 2016-12-20 | z
39 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 朗读模式 | 进入朗读模式菜单后，焦点未定位在上次设置的朗读模式上。设置未记忆？=>朗读模式，只要没有重新更改，就一直生效。需要记忆“反显”位置，下次进入电子书仍沿用。 | 重要 | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  |  | 2016-12-16 | j
40 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 上键切句 | 按【上】键切上一句时，只能在当前章节范围内切，不能跨章。=》按上下键切句应该是全文范围内切换。（【样例】珍爱此生中文） 【11月21日版】未改。但是按【下】键切下一句时，则可以跨章，是全文范围内切换的。 =》修改建议，方案一：按上下键均可以跨章。 方案二：（1）先把提示字串“已经到开头”改为“已经到章节开头”吧。（2）按【下】键也改为不跨章？保持一致。提示“已经到章节结尾”。 【12月20日版】目前实现按方案二修改。但最佳按方案一修改。暂遗留待定。 | 重要 | 待定 |  |  | 是 |  | 采用方案二修改。 | 2016-12-20 | z
41 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 到头 | 按【上】键或【左】键切到开头后，提示“已经到开头”后，没有继续朗读。=》应该提示完后自动继续朗读。（【样例】珍爱此生中文） | 重要 | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  | 修改了不能继续朗读的问题。另外修改了提示信息，按左键时提示“已经到第一章”，按上键时提示“已经到开头”。 | 2016-11-20 | z
42 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 到头 | 第一章第一页第二句时，按【左】键切上一章，提示“已经到开头”，ok。但此时按【上】键上一句，不能切到上一句，也提示已经到开头，不对。=》应该继续往上切句子。（【样例】珍爱此生中文） | 重要 | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  | 按左右键切换章节，按上下键只能切换当前章节的句子。修改了在当前章节第二句按上键不能切换到第一句的问题。另外修改了提示信息，按左键时提示“已经到第一章”，按上键时提示“已经到开头”。 | 2016-11-20 | z
43 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 右键切章 到尾 | 按【右】键切到最后一章后，再按右键，会循环切到第一章。=》不应该循环到第一章。到最后一章时再按右键应该提示“已经到最后一章”，然后继续从当前位置朗读。（【样例】珍爱此生中文） | 重要 | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  |  | 2016-11-20 | z
44 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 光标跟随 | 跨页句子，当前屏直接显示的是句尾部分。声音，显示不同步。（【样例1】珍爱此生中文） 【样例2】are_you_ready_z3986文档-> a short manual on disaster preparedness->2.how to creat a home first aid kit->tips第二句。 |  | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-23 | z
45 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 提示字串 非最后一本书 | 提示文字不合适。（【样例】珍爱此生中文）非最后一本书，读完最后一章“译者心语”后，提示“已经读完最后一本书”，不妥。=》应该提示“已经读完”。（【样例】珍爱此生中文） |  | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  |  | 2016-11-20 | z
46 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 提示 | （【样例】珍爱此生中文）在最后一章“译者心语”时按【左】键切到上一章“参考书目”，再按【下】键逐句切到该章结尾，也是提示“已经读完最后一本书”，然后就暂停。不妥。=》应该继续往下一章切，按键抬起后就自动继续朗读。 | 重要 | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  |  | 2016-11-20 | z
47 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 播放 | 内容播放不完整。【样例】珍爱此生中文。在“” |  | 结束 |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-23 | z
48 | Lisa | Daisy文档 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 添加收藏 | 文档列表，按菜单键添加收藏操作没有弹出提示框。收藏、最近使用文件相关，需参照txt部分问题记录修改。 | 重要 | ok |  | 2016-10-23 | 是 |  |  | 2016-10-21 | j
49 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 播放 | 【样例】导盲犬之梦。全文自动朗读时。出现以下现象： （1）经常有句子重读现象。尤其在一段的开头、结尾句。如“导盲犬，人类的好朋友”章节P1，“最近”会重读；“引子 导盲犬，...”章节。 【12月20日版】存在 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 这个问题我仔细跟踪了一下，这个问题是因为android提供的音频播放接口在seek到某个位置时，需要定位到关键帧才能播放，所以会导致这个现象，无法修改。 | 2016-11-17 | z
50 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 播放 | 【样例】导盲犬之梦。全文自动朗读时。 （2）声音与反显不同步。反显偏快约一句。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 这个跟后鼎讨论过，无法精确定位。 | 2016-11-17 | z
51 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 全文朗读 | 【样例】导盲犬之梦。全文自动朗读时。 （3）从“导盲犬之梦”章节名称上按5键进入后，仅播报页码，不朗读，按ok和5也不读。且不容易退出来。乱按几个键退出后，tts声音丢失。 10.26测试10月23日晚上版，未复现 | 重要 | 结束 |  | 2016-10-23
52 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 全文朗读 | 【样例】导盲犬之梦。全文自动朗读时。 （4）跨章节时，播报章节名称不完整。【11月21日版】不能自动下一章，无法验证。 【12月20日版】可以自动下一章，不播报章节名称。OK。 | 重要 | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  | 修改了第一句不能正常播放的问题。 | 2016-12-20 | z
53 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 左右键 | 全文朗读，按左键翻章节，每次都是从当前章节的第二段开始读。应该从第一段 | 重要 | ok |  | 2016-11-21 | 是 |  |  | 2016-11-17 | z
54 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 左右键 | 有时连续按键反应滞后？？ 【11月21日版】15#机11.21固件。不连续按键，反应也滞后。 连续按键，中间会闪现篇章列表、主菜单，然后再进入某个章节开始朗读。 而上代机，按完键就响应。【样例】导盲犬之梦、珍爱此生中文。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 切换章节时需要做的事情很多，所以有些延迟。 | 2016-11-20 | z
55 | Lisa | Daisy文档 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 查看书签 | 查看书签跳转后，不论是哪个章节的书签，跳完后，都跑到当前章节开头开始读。不能跳到其他章节的书签。【样例】导盲犬之梦、My Key of Life（中英文）。【12月20日版】存在。 | 重要 | [7 empty] | j/z
56 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 断点记忆 | 断点记忆未实现 | 未实现 | [7 empty] | j
57 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 自动下一本 | 自动下一本未实现 | 重要 | ok |  | 2016-11-21
58 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 逐章朗读 | 逐章朗读模式下，按【下】键切到章节最后一句，停止朗读，无任何提示。按【OK】键、【下】键均无效，不能恢复朗读。（【样例】珍爱此生中文） =》应该：按【OK】键重读当前反显句，按【下】键切到下一章第一句。 【12月20日版】按【OK】键重读当前反显句。=》OK。 按【下】键切不能到下一章第一句，而是弹出提示“已经到章节结尾”。=》？不妥。见后续记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-20 | 是 |  | 同40，采用方案二修改。 | 2016-12-20
59 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 逐章朗读 | 类似上一条。逐章朗读模式下，自动朗读到章节最后一句，停止朗读后按OK、下键均无效。（【样例】珍爱此生中文） =》应该：按【OK】键重读当前反显句，按【下】键切到下一章第一句。 【12月20日版】按【OK】键重读当前反显句。=》OK。 按【下】键切不能到下一章第一句，而是弹出提示“已经到章节结尾”。=》？不妥。见后续记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-12-20 | 是 |  | 同40，采用方案二修改。 | 2016-12-20
60 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 跳至文档开头 | 不能跳至文档开头，均跳到当前章节的开头。（【样例】珍爱此生中文） 【1月6日版】可以跳至文档开头，但tts播报需完善，见后续记录。 | 重要 | 结束 |  | 2017-01-06 | 是 |  |  | 2016-12-20 | z
61 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 跳转章节页码 | 跳转章节页码后，跳转位置不对。均跳到对应页码第一行文本所在句的开头开始读。而大字体下，这一句的开头通常不在跳转页码时输入的页码内。这样导致，语音播报的页码与实际显示的页码不一致。（【样例】珍爱此生中文）=》建议从第一行文本所在句的下一句开始读。 【1月6日版】若按建议修改会产生新问题，如若跳到章节结尾，会播下一章节。经讨论不修改。 | 重要 | 结束 |  | 2017-01-06 | 否 |  | 跟陈刚电话沟通，不修改。 | 2016-12-25 | z
62 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 跳转章节页码 | 跳转章节页码，跳转位置不对。具体：输入页码时，按右键自动纠正为最大页码，跳转，播报完页码后会自动跑到跳转前朗读的句子位置去读。 【12月20日版】有些文档章节可复现。举例如下： 【样例1】导盲犬之梦，上篇，一、大连，大义连城，与邓世昌一样壮烈章节，P1页时按上述操作可复现。 【样例2】My Key of Life（中英文）Part II 章节 【样例3】To Love This Life（中英文）Foreword章节、Preface章节等。 | 重要 | ok |  | 2017-01-06 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
63 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 查看书签 | 查看书签跳转后，不能跳到位于其他章节的书签。均跳到当前章节的开头。（【样例】珍爱此生中文）【1月6日版】重复记录。见编号55. | 重要 | 结束 |  | 2017-01-06 |  |  |  |  | j/z
64 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 暂停 | 朗读过程中，连续按【OK】键三四次暂停、恢复操作，即会出现异常。两种异常情况：（1）若是赶在当前句尾按OK暂停恢复，屏幕会不刷新（2）句尾的部分会被漏读 【12月20日版】仍存在异常【样例】珍爱此生中文，海伦凯勒心语：珍爱此生-》序 章节 比较长的句子很容易复现，连续按十来次OK键，句子后半句就会被漏读，跳过。如中字号P3“她双目失明，”句，“海伦凯勒固然因为身残志坚而名扬天下”句等。 | 重要 | [7 empty] | z
65 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 功能菜单 | 进入功能菜单后，不等待当前tts播完马上按返回键退出功能菜单。回到电子书播放界面后，仍会继续播完功能菜单的tts，没有打断。=》按返回键后即应该打断当前的tts播报。 |  | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  |  | 2016-12-20 | z
66 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 功能菜单，自动恢复朗读 | 接上条。关于之前txt一直讨论的，进入功能菜单后再回到播放界面不能自动恢复朗读的问题。daisy也存在。 【目前表现】进入功能菜单后，即使不做实质操作，仅按上下键移动反显，（1）若不等待当前tts播完或者刚播完就退出功能菜单，则可以自动恢复播放。（2）反之，若等当前tts播放再退，则不能自动恢复播放。 之前txt没修改前也是这样的。=》所以应该还是能实现自动恢复朗读的吧。 【12月20日版】改成和TXT一样，返回时只播放当前页码，不自动播放。 |  | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  | 改成和TXT一样，返回时只播放当前页码，不自动播放。 | 2016-12-20 | z
67 | Lisa | Daisy文档 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 全文朗读 | 【样例】导盲犬之梦。全文朗读状态，读完一章，不自动进入下章读。按OK、下或右键才能继续下章。 |  | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  |  | 2016-12-20 | z
68 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-09 | 2016-12-11 | 全文朗读 | 停播。【样例】My Key of Life(中英文）。第一章 内在乐观 中字号P19最后一句“也不要轻易地在善的美好梦想中寻求逃离恶的世界。”每次读完这句话就暂停，无反显。按OK键、下键可朗读。 | 重要 | ok |  | 2016-12-20 | 是 |  | 系统seek的问题。现在只能多seek一毫秒，以避开这个问题。 | 2016-12-20 | z
69 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 卡插拔，无tts | 卡插拔后操作异常，down机，无tts声音。 【目录浏览】存储卡，【样例】“are-you-ready-z3986”文档；操作如下： （1）在篇章列表状态拔出卡后，退到“are-you-ready-z3986”文档名称的列表。 （2）反显在“are-you-ready-z3986”上时，按OK进入，显示“are-you-ready-z3986”空列表。等当前tts播完后按OK键，tts声音丢失，按键反应迟钝。而且画面显示有点乱，有时退到主菜单有tts后画面仍未更新过来。 【1月6日版】存在。具体操作：浏览卡内daisy文件列表时，拔出卡。然后在卡内文件列表中选择任一个daisy文档，第一次按OK没有反应。再按OK即tts声音丢失，同时闪下主菜单后自动进入目录浏览界面。=》应该弹出提示“文件不存在”。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-01-15 | z
70 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 左右键切章 | 按左键切章，有些章节被跳过去了，全文模式、逐章模式下表现相同。【目录浏览】内存，【样例】“are-you-ready-z3986”文档。 （1）从contents上按OK进入播放界面，按右键两次先后切到“1.Howto…”、“Steps”章节。 （2）在读Steps章节内容时，按左键，会直接到contents章节。中间的“1.Howto…”章被跳过了。 【1月6日版】未改彻底。上述举例的章节切换时，正常。但是若从“2.Howto…”章按左键一次就直接到“1.Howto…”章了。中间的1.章节下面的Steps、Tips、Warnings等章节都被跳过了。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-01-15 | z
71 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 左右键切章 | 按左右键切章，经常出现闪主菜单现象。【目录浏览】内存，【样例】“are-you-ready-z3986”、导盲犬之梦 | 重要 | 待测 |  |  | 其他 |  | 提供的锁屏方法不好使。代码我已经加上了，等固件更新锁屏方法好使后再测测。 | 2016-12-25 | z
72 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 章 | 不论何种朗读模式下，大多数操作均不能跨章节。不妥。【样例】“are-you-ready-z3986”、导盲犬之梦 （1）按上下键不能跨章切句子。 （2）书签不能跨章跳转查看。 （3）不能“跳至文档开头”，执行此命令后，仍是跳至当前章节开头。【1月6日版】OK。 | 重要 | [7 empty] | j/z
73 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 字串 | 跳至章节页码=》跳转章节页码 |  | ok |  | 2017-01-06 | 是 |  |  | 2016-12-25 | j
74 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 我的收藏，文件夹 | 把文件夹添加收藏后，文件夹内dasiy文档不能完全列出来。具体操作： 内存Daisy文件夹中十几daisy文档。通过“目录浏览”可以查看到。但是首先把daisy文件夹整个添加到收藏后，通过“我的收藏”进入，只能查看到children_sample里的“儿科按摩学”一个文档。其他的不能列出。 【1月6日版】存在。从“我的收藏”进入已收藏的文件夹，好像直接打开该文件夹中的第一个daisy文档了。而且又发现新问题，见后续记录。 |  |  |  |  | 是 |  | 添加了文加件判断方法 | 2017-01-14 | j
75 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 格式支持 | 音频是wav格式的daisy文档不能播放？提示“文件不存在”。【样例】children_sample文档 00001.WAV，00002.WAV。 | 重要 | ok |  | 2017-01-06 | 是 |  |  | 2016-12-25 | z
76 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 乱码 | 有单引号，双引号的地方显示乱码。同样文档放到上代机中，则正常，无乱符。 【样例1】My key of Life（英文）。Publisher's Note中的“'s”,Part I、II、III中“I、II、III”都是乱符。篇章列表中也是乱符。 【样例2】To Love This Life（英文）。Preface章节，中字号P1“...called her "the greatest woman of the twentieth century."”中的"t乱码。 |  | ok |  | 2017-01-06 | 是 |  | 判断编码有问题。 | 2016-12-25 | z
77 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 播放，文件不存在 | 有些章节会提示“文件不存在”。从篇章列表按【5】键直接进入或全文朗读到该章节，提示文件不存在后即退到篇章列表。【1月6日版】存在。 【样例1】假如给我三天光明，mp2格式音频数据。第二个“假如给我三天光明”章节。 【样例2】北京2008年残奥会常识手册，mp2格式音频数据。“北京2008残奥会简介”章节。 【样例3】北京2008年残奥会运动员指南，mp2格式音频数据。“简介”章节。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 这些节点都没有实际对应的句子内容。修改为如果是这种情况，直接进入这个节点对应的第一个子节点内容播放。 | 2017-01-17 | z
78 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 播放，文件不存在 | （接上条）提示“文件不存在”后退到篇章列表，没有继续播放下一章节。=》应该自动打开下一章播放。【1月6日版】存在。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 这些节点都没有实际对应的句子内容。修改为如果是这种情况，直接进入这个节点对应的第一个子节点内容播放。 | 2017-01-17 | z
79 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | 播放 | 停播。【样例】导盲犬之梦：（1）从头读到 中篇--中国梦--动用“小金库”章节，读完第一页停播。按下键可以继续。按返回键一次退到列表再进入此章节，不读，有反显在第一句上。退出，直到主菜单，均无tts声。重启恢复正常。 又复现。（2）这次从头读到，停在“中篇--中国梦--狼与狗的PK”章节。现象同上。 重启后恢复正常。但退到章节列表重新进入此章节，有时仍会停播，按下键可继续。 （3）这次从上次停播点读，停在“下篇--一、毛毛--我比小Q干得好”章节。现象同上。 | [8 empty] | z
80 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | 播放 | 【样例】导盲犬之梦：每段的段尾的两三个字，经常读的不正常。有的重读，有的漏读。 |  |  |  |  | 否 |  | 同49(需要做固件的人员修改底层音频播放) | 2016-12-25 | z
81 | Lisa | Daisy文档 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | 播报 | 全文朗读，自动切到下一章朗读后，每次都播报下“第1页共x页”。不妥。=》自动切章节时可以不播报页码。【1月6日版】暂不修改。遗留 |  | 遗留 |  | 2017-01-06 | 否 |  | 目前的机制自动和手动切换流程一模一样，如果在按键的时候保存一个全局变量来区分，某些情况可能导致全局变量不能清零，导致程序改播报的时候不播报。这个播报了也没什么大影响，不修改了吧。 | 2016-12-25 | z
82 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 不能播放，文件夹收藏 | 把文件夹添加收藏后，文件夹内的dasiy文档不能播放，选择具体章节按OK后提示“文件不存在”。=》应该可以正常播放才对。 | 重要
83 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 路径记忆 | 目录浏览/我的收藏：必须退到文件列表，才能更新篇章位置记忆。如果只退到当前文档各级篇章列表，不更新。=》应该只要进入播放界面就更新记忆。不管退几级目录或篇章列表，都记忆。
84 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | tts丢失，查看书签 | 查看其他章节的书签后，出现回到主菜单，tts丢失现象。 【样例】My Key of Life（中英文）。在第一章第22页增加书签，然后切到“出版说明”章朗读。“出版说明”章只有4页。这种情况下，在“出版说明”章节操作书签跳转“第一章第22页”，即出现上述现象。 | 重要 | [7 empty] | j/z
85 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 播报，跳至文档开头 | 跳至文档开头后，会播报开头章节的名称，但不完整。 |  |  |  |  | 是 |  | 此处不应该播放章节名称，已修改。 | 2017-01-17 | z
86 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | tts丢失，跳至文档开头 | 目录浏览--内存--【样例】“are-you-ready-z3986”文档，操作跳至文档开头时，经常在读完第一句后即出现tts丢失，闪主菜单。有时还类似down机。 操作：依次按OK进入，读Contents章节，读一两句后操作“跳至文档开头”即复现。 | 重要 |  |  |  | 其他 |  | 修改了跳转到文档开头的代码逻辑，我这边不能复现。 | 2017-01-19 | z
87 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 播报 | 无文件情况，若不等当前tts播完就按键，不会弹出提示框。例如 我的收藏、最近使用文件：若无文件，当前tts正在播报标题栏和反显项时，按OK键，不会弹出无文件提示，而是重复播报标题栏和反显项。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2017-01-17 | z
88 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 最近使用文件，列表更新 | 从最近使用文件选择daisy文件播放后，再退到最近使用文件列表，排序没有实时更新。只有退出使用文件，再进入时才更新。=》应该退出播放状态就更新。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2017-01-14 | j
89 | Lisa | Daisy文档 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 列表排序 | 目录浏览、我的收藏的列表排序未实现 | 未实现 |  |  |  | 是 |  |  | 2017-01-14 | j