## txt
7月1日版不能测试书签、切换发音人、暂停恢复。
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【提示框】提示框消失滞后。如“存储卡不存在，请插入！”“已经到开头”“已经到结尾”等提示。若连续按相应键弹出多个提示框，则需要一大段时间才能消失掉。新按键未打断旧框显示。【8月28日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是
2 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【菜单/目录/文件列表】【语音播报】各菜单、列表界面，均未朗读标题栏文字，有时不播报默认焦点项文字。 如，从桌面或主菜单进【电子书】一级界面，没有语音播报标题栏文字及焦点项文字“电子书 文本文档” =>应该播报标题栏文字及焦点项文字。 正如从二级子菜单界面退回到电子书一级界面时，有语音提示。 |  | ok |  | 2016-08-28 | 是
3 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【菜单/目录/文件列表】按上下键切换时，切到首行、尾行后不能更新页面显示。语音播报正常，但界面停在进入时显示的那一屏不变。 【8月28日版】未改彻底。大字体下，选非第一屏的书打开播放，然后退到主菜单再进入列表，光标丢失，声音正常 | 重要 | 返回 |  |  | 是
4 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【菜单/目录/文件列表】长按上下键自动播报功能未实现 【8月28日版】长按下键自动播报OK，上键未实现
5 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【菜单/目录/文件列表】左右键翻页功能未实现 【8月28日版】存在
6 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【目录浏览】字串名称“内储”需改为“内存” 【8月28日版】存在 | 低 |  |  |  | 是
7 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【目录浏览】仅当一级目录根目录下有文档时才能列出该目录,即使其二级目录下面有文档也不列出。应该：只要是其下面有相应格式文档就列出来，不管是根目录下还是其下面的子目录下。 |  | ok |  | 2016-08-28
8 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【目录浏览】路径记忆，必须完全退出到主菜单才更新记忆。应该是按确认键打开文件播放后，即保存新路径。 【8月28日版】存在 | 重要
9 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读】全文自动播放一段时间后（大概3页？），画面显示不更新，但语音播报正常。按其他键操作，仍不更新。再按键，死机。 ？共性平台问题？主菜单自动浏览播报也会出现此现象。 |  | 结束 |  | 2016-08-28 |  |  | 平台共性问题
10 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 【目录浏览】从电子书朗读界面退到文件列表，tts朗读焦点项文字不完整，仅读一两个字 7月1日版：从主菜单进入电子书后，如上操作，ok 从桌面进入电子书后的操作，ok。 |  | ok |  | 2016-07-01
11 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【拆分文件】比较大的文件160MB，按OK后，文件名tts朗读未及时打断，拆分部分过程中仍在朗读文件名。（【样例】：大唐双龙传160MB.txt） |  | ok |  | 2016-07-01
12 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【拆分文件】第1部分: 逐段模式到开头处理异常。 （【样例】：大唐双龙传-utf8.txt 第1部分）具体现象： 第二段“作者：xxx”时，按2键翻不到第一段，提示“已经到开头”。实际上还没到开头呢，还有一段。按逐句的4键，逐字的7键则可以切到开头。【8月28日版】存在 上述测试过程中，不知哪个操作引起，tts声音丢失。
13 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【拆分文件】非第1部分: 逐段/逐句模式到开头处理异常。 （【样例】：大唐双龙传-utf8.txt 第2、3部分）具体现象： 第一段第一句时按2键切上一段，不提示“已经到开头”。【8月28日版】存在 第一段第一句时按4键切上一句，直接退出朗读，回到部分列表界面，选择某个部分确认后则进入上级文件列表。同时100%出现tts声音丢失 【8月28日版】OK
14 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【翻行翻页：到头处理】全文朗读状态下，翻到头弹出“已经到开头”提示框时，未播报提示框文字，直接开始朗读第一句。应该先播报提示框文字，再开始朗读。【8月28日版】存在
15 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 【翻行翻页：到头处理】全文暂停状态下，翻到头弹出“已经到开头”提示框时，未播报提示框文字，语音播报的是“第一页”，应该播报提示框文字。 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。【8月28日版】存在
16 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【翻行翻页】段间有空行的，上下翻行时，出现重读现象，一行读两次。（【样例】：百家姓.txt）【8月28日版】存在
17 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【翻行翻页：到尾处理】翻行翻页操作时，当提示“已经到结尾”后，再按相应键直接打开下一本读了。这种手动操作到尾时，出现相应提示后暂停朗读，不是自动读下本书。【8月28日版】手动操作到结尾后，再按相应键退到上级列表。 〖细化规格〗翻行翻页到尾处理 已经在最后一屏时再按下键或右键往后翻行翻页，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。按OK键或5键可恢复全文朗读，若有反显光标，则从光标所在句的开头开始朗读并反显，否则从当前屏第1行第1字开始朗读并反显。（注：完善恢复朗读起始位置。）
18 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【自动读下一本】按快捷键手动切换位置朗读，如翻行翻页、翻段/句/字等操作时，当提示“已经到结尾”后，再按相应键直接打开下一本读了。这种手动操作到尾时，出现相应提示后暂停朗读，不是自动读下本书。应该仅当全文自动朗读到尾时，自动读下本书。【8月28日版】不能自动读下一本
19 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读：到尾处理】朗读完当前电子书，没有任何提示即自动打开下一本书朗读。应该先提示“已经读完”，然后自动打开当前目录中的下本书朗读。【8月28日版】读完后退到上级列表，不能自动读下一本。 〖细化规格〗全文朗读到尾处理 全文朗读完当前电子书，语音播报及弹出提示“已经读完”，然后自动打开当前目录下一本书朗读。最后一本书读完后，语音播报及弹出提示“已经读完最后一本书”。（注：维持原规格描述） 暂停恢复后，全文模式读到结尾的情况，也按上面描述处理。 按快捷键手动切换位置朗读，如翻行翻页、翻段/句/字等操作时，当提示“已经到结尾”后，再按相应键仍继续提示“已经到结尾”，不自动读下本书。 精读模式读到结尾时，按精读模式处理，不自动读下本书。（注：完善暂停恢复后说明，手动切换到结尾说明）
20 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读】【逐段】有些标点符号被朗读出来。如段首的标点符号、空格，个别句首的标点。全文/逐段朗读不应该朗读标点符号。 （【样例】1：人兽鬼.txt P13，两个“灵感”开头的句子中的〖 《符号。） （【样例】2：中国梦.txt，P1，“中国梦”的核心目标...句子，朗读“左双引号”） （【样例】3：TestBig5繁英上帝的语言.txt，段首空格） 【8月28日版】存在
21 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读】【逐段】有些符号开头的句子，朗读完符号就跳下句了，当前句子漏读。不应该朗读符号，也不应漏读。 （【样例】1：人兽鬼 P5 “目录”句，读完“连接号”后就读下句了，漏读“目录”二字；） （【样例】2：中国梦.txt，P1，“中国梦”的核心目标...句，读完“左双引号”后就读下句了） （【样例】3：TestBig5繁英上帝的语言.txt，段首空格后面的句子漏读） 【8月28日版】存在
22 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读】【逐段】有些符号，如引号，符号未反显。 （【样例】：TestBig5繁英上帝的语言.txt，第1段最后一句，"We may nerver…"） 【8月28日版】存在
23 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【全文朗读】【逐段】【逐句】【逐字】有时朗读发音与反显文字不对应（【样例】My Dreams.txt 开头“My Dreams"，朗读成“右方括号”，而文档本身没有该符号）【8月28日版】存在
24 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段】按2、8键翻段后，当前页码显示未更新。 （【样例】My Dreams.txt，纯英文，共5页。先按右键翻到第4页，再按2键翻到第一段，当前页面仍显示为第4页；） （【样例】中国梦.txt，共5页。第1页时按8键往后翻段，当前页面始终是第1页；） |  | ok |  | 2016-08-28
25 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段】按2、8键翻段，有时第1次按2、8键会执行暂停动作，页面及反显无更新，再按才切段。 （【样例】1：TestBig5繁英上帝的语言.txt，第1、2段上下切段时出现，段间有空行。而其他段间有空行的地方，则正常） （【样例】2：百家姓.txt，段间有空行。只要向下切段时即出现） 【8月28日版】存在
26 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段：到头处理】第一段第一句时按2键切上一段，提示“已经到开头”，然后处于暂停状态，按OK键或5键恢复朗读后，从当前反显的下一句开始朗读（若当前反显句子未读完，则漏读）。应为：到头后从当前反显句子开头（即文档开头）开始读。 （【样例】中国梦.txt） 【8月28日版】提示完从第一段第二句开始读。应该从第一句开始。 〖细化规格〗逐段到文档头处理（逐句在第一句时，逐字在第一字时，也按此同理处理） 朗读状态下， 反显在文档开头第一段时按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后从当前反显句子开头（即文档开头）自动开始朗读并反显。（注：目前实现的是提示完即暂停，恢复后从第一段第二句开始读） 暂停状态下， 在第一段/第一屏时再按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后保持暂停状态。按OK键或5键可恢复朗读，从第一段开头（即文档开头）开始朗读并反显。
27 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段：到尾处理】最后一段的最后一屏时按右键翻页，或最后一段时按8键切下一段，直接打开下一本读了。这种手动操作到尾时，出现相应提示后暂停朗读，不是自动读下本书。 〖细化规格〗逐段到文档尾处理（逐句在最后一句时，逐字在最后一字时，也按此同理处理） 不论朗读状态还是暂停状态下， 文档结尾最后一段时再按8键切下一段，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。 按OK键或5键可恢复朗读，从当前反显句子开头开始朗读并反显，若当前屏无反显句子则从当前屏开头开始朗读并反显。（注：目前实现的是读下本书）
28 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐句】【逐字】暂停状态，按上下左右方向键翻行翻页更新页面后，再按数字快捷逐句逐字，则从文档开头开始读，画面仍是翻行翻页后的页面。（【样例】中国梦.txt） 【8月28日版】上述现象不存在了，但暂停状态翻行翻页后自动从当前页开头开始朗读，而不是保持暂停状态？？？。 | 规格？
29 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 【逐段】【逐句】逐段/逐句朗读过程中，按5键暂停，按OK键1次仍暂停，再按OK键才恢复朗读，而且是直接跳到下句开始读。应该只要暂停态按1次OK键就从中断处开始恢复全文朗读。 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。 【8月28日版】存在
30 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 【逐句】逐句朗读时按OK键暂停，再按OK键或5键恢复后，直接跳到下句开始读。应该继续从中断的位置开始反显全文朗读。（【样例】中国梦.txt） 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。 【8月28日版】存在
31 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐句】英文文本，句末的标点未单分割？（【样例】小数点和网址.txt） 如：“See you again. I go to school.”句尾的句点。 “www.baidu.com, 123.98; ”逗号和分号 【8月28日版】存在
32 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐句】数字和符号有时连在一起反显 （【样例】1：标点符号朗读分割.txt） 如：英文双引号：选择"用户1"到"用户10"。会把 1"一起反显,读1。 如：英文单引号：选择'用户1'到'用户10'。会把 1'一起反显，读1分。 （【样例】2：标点符号朗读分割2.txt） 最后的单词和括号 Apostrophe) 一起反显 【8月28日版】存在
33 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 【逐字】到尾：“See you again. I go to school.”反显在最后一个单词school的最后字母l上时，按9键下一字时提示“已经到结尾”，不能切到最后的句点上。 而且，此时按4键没反应，不能往前逐句操作。（【样例】标点符号朗读分割.txt) 7月1日版：目前实现为读下本书，上述现象未验证。 【8月28日版】逐字不能切到最后的句点上，不能往前逐句操作。
34 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐字】按5键读例词时，“无例句”提示字串改为“无例词”。 | 低
35 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐字】按5键读例词时，中间有缺例词的情况，应该过滤掉。（【样例】弟子规.txt 反显“弟”按8次ok键，朗读为“的弟”前面少组词。)
36 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【tts】英文句子中的数字，读成了汉语，应该读成英语。（【样例】叶芝(中英).txt) | 内容
37 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【功能菜单】（1）语音播报：各级菜单，未播报标题栏文字。 |  | ok |  | 2016-08-28
38 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【功能菜单】（2）设置记忆：设置后，进入各设置菜单时，反显未定位在当前的设置项上。涉及【朗读语音】、【背景音乐】等设置。 【8月28日版】存在
39 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【功能菜单】（3）标题栏更新：各下级菜单标题栏文字未根据所选的上级菜单项同步更新。涉及【朗读语音】、【背景音乐】等设置。 【8月28日版】存在 |  |  |  |  | 是
40 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【跳至开头】跳转后，不自动开始朗读。应该是，跳转后，不管原来是暂停态还是朗读态，均以跳转前的朗读模式自动开始朗读。 【8月28日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是
41 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【跳转页码】（1）初始进入时未播报当前显示的页码信息 （2）输入时没有语音播报 （3）上下键未循环 （4）数字键无效 （5）跳转后，未自动开始朗读 【8月28日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是
42 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【朗读语音】朗读语音各项参数设置后，功能菜单的tts发音也跟着变了。这里的设置，应该仅是影响电子书阅读的语音。功能菜单调用的是系统参数，不应受影响。 【8月28日版】存在
43 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【语速】【语调】(1)进入语速、语调界面后，未播报当前设置，如“语速 13”（2）每次进入设置界面，参数值均显示为“1”。应为当前设置值。（3）从设置界面返回时，语音播报会有两次“语速”或“语调”声音，卡顿感。 【8月28日版】问题（1）存在（2）OK（3）仍会有多余的语音播报“语速”“语调” |  |  |  |  | 是
44 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【我的收藏】【最近使用文件】（1）无文件时没有提示（2）无文件时，按上下键，回到上级菜单，同时tts声音丢失。（3）删除、清空、添加收藏后没有相应提示。 〖无文件时〗针对【目录浏览】、【我的收藏】、【最近使用文件】菜单列表。选择其中某一项按【确认】键后，若没有对应文件可显示，则提示“无文件”后即回到此列表界面，不往下进入。 【8月28日版】存在 |  |  |  |  | 是
45 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【我的收藏】从目录文件、最近使用文件列表，按菜单键添加到我的收藏，操作成功后，没有相应提示。 【8月28日版】存在 |  |  |  |  | 是
46 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【翻行翻页】一直按右键向后翻页。翻到文档最后一页后，会跳到目录文件列表界面，然后tts发音丢失。翻到最后一页后，应该定位在最后一页。 【8月28日版】翻到最后一页后，再按右键可以定位到最后一页了。但若连续按右键多次，多个“已经到结尾”提示框叠加。松开按键，待自动朗读到文档结尾后，会连续不断地播报“已经到结尾”，除非按返回键退出。但退出再进入，仍会继续不断播报。 | 重要
47 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【断点记忆】未实现？【最近使用文件】中记录倒是从中间开始的，但又好像未及时更新断点位置。应该是如果记忆断点的话，只要位置有改变，下次再进入时，即从新断点开始。 【8月28日版】存在
48 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【自动下一本】自动打开下本书时，有的不朗读文件名；（2）有的朗读文件名，但读不完整。刚读一两个字，就开始正文朗读了。【样例】列项测试 【8月28日版】不自动读下一本。 | 重要
49 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【播放界面】标题栏显示，长文件名与右侧的页码重叠。当文档名称较长时，只取前面8个字符，以便一行能够显示得下。 |  | ok |  | 2016-08-28
50 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【列表】单行，显示不下时，不自动滚动 |  |  |  |  | 是
51 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【提示框、对话框】风格需按规格需求统一
52 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【精读模式】1、3键功能未实现？ | 重要
53 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【自动下一本】读完当前文档不自动打开下本书。 | 重要
54 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【光标显示】小字号，朗读页面，文本第二三行间/第五六行/第七八行间，反显有空隙。其他行其他字号没此现象。（【样例】中国梦.txt 第1页)
55 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【功能菜单】进入功能菜单，不论是否有做任何操作即回到播放界面后，不自动恢复朗读，按OK键朗读下一句后即暂停，不能自动读下去。 | 重要 |  |  |  | 是
56 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【功能菜单】从功能菜单选某项进入下级菜单后，标题栏没有跟随所选菜单项更新 |  |  |  |  | 是
57 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【字体显示】中字号/大字号，从功能菜单进入跳转页码/语速/语调后，标题栏文字显示不完整。 |  |  |  |  | 是
58 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【朗读语音】效果演示功能：未实现？
59 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【朗读语音】功能菜单->朗读语音->中文角色、英文角色：未实现？
60 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【朗读语音】功能菜单->朗读语音->语音音效：未实现？
61 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【tts发音】功能菜单->背景音乐->背景音强度 界面没有tts声音 | 重要 |  |  |  | 是
62 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【tts发音】功能菜单->朗读语音->语音音效->原声 按上下键后tts声音丢失，退到上级菜单tts声音恢复 | 重要
63 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【tts发音】跳转页码，界面操作均无tts声音 | 重要 |  |  |  | 是
64 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【tts发音】语速/语调，初始进入，无tts声音 | 重要 |  |  |  | 是
65 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【tts发音】若【我的收藏】【最近使用文件】列表中没有内容，按上/下/OK键，退到上级菜单，但tts声音丢失。退到主菜单后，tts声音恢复。 | 重要 |  |  |  | 是
66 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】增加书签：目前不能使用“默认的书签名”。必须在数字键盘上输个字符，而且只能输入一个，才能按OK键保存。 | 重要 |  |  |  | 是
67 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】增加书签：每次加书签时，显示的页码都是第1页 | 重要 |  |  |  | 是
68 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】增加书签：没有tts语音 | 重要 |  |  |  | 是
69 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】增加书签：增加书签后，没有添加成功、失败的语音及文字提示 | 重要 |  |  |  | 是
70 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】查看书签：查看书签跳转后，右上角的页码没有更新 | 重要 |  |  |  | 是
71 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】删除书签/清空书签：“确认删除”“确认清空”对话框需参照规格通用章节部分描述完善。包括颜色、反显、语音提示等 | 重要 |  |  |  | 是
72 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】删除书签/清空书签：操作成功，仅有语音提示，没弹出提示框。 | 重要 |  |  |  | 是
73 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【书签管理】删除书签：删除成功后，应停在“删除书签”的列表，不退到播放界面。 | 重要 |  |  |  | 是
75 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】目前好像没有自动创建文件夹。我测试时自己建的文件夹然后复制文件的 |  |  |  |  | 是
75 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】开关：选择“关闭”按OK后，不能立即生效。需退出电子书再进入才生效。 |  |  |  |  | 是
74 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】音乐选择：“\内存设备\book\music”路径下放了mp3和wma文件，“音乐选择”列表没有列出wma文件。不支持wma文件？ |  |  |  |  | 是
75 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】将当前选择的背景音乐删除后，不能自动播放列表中的第一个音乐。（1）重新操作“开启”开关仍不播。手动选择第一个音乐确认后才播。（2）重新把删除的音乐贴回来，恢复背景音乐播放。
76 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】背景音强度：调节后，电子书播报的音量也同步变化了。反之，按音量+-调节系统音量，背景音乐会同步调节
76 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【背景音乐】音乐选择、背景音强度：效果演示功能，未实现？
77 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【最近使用文件列表】如果是已经读完的书，不能通过此列表打开播放。 （1）如果连续按OK会出现各种异常，比如连续按二三十下OK键，会自动退到上级菜单，然后tts声音丢失。 （2）按菜单键选择“添加到我的收藏”，然后在收藏中打开，同样现象。 | 重要
78 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 【存储卡插拔】未插卡，在“存储卡”上按OK后，没有弹出“存储卡不存在，请插入！”提示 |  |  |  |  | 是
未测：外设、低电

## txt-建议
7月1日版不能测试书签、切换发音人、暂停恢复
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】excel改后缀生成的txt，均能打开，且能从头读到尾，但都是乱符。即使是excel空文件改后缀生成的txt档，也有三十几页。这样处理是否可优化？
2 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】excel空文件另存为生成的txt档，按确认后直接跳到下一个文档打开播放。建议同word空文件另存为生成的txt的处理，弹出相应提示
3 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】word改后缀生成的或另存为生成的txt，均能打开，且能从头读到尾，但都是乱符。这样处理是否可优化？
4 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段】读完段尾最后一句暂停时，按5键，没反应。最好重读当前反显句。 【逐句】逐句读到句尾时按5键，反显下一句朗读了。应该仍然反显并重读当前句。 〖细化规格〗逐段到段尾处理 读完段尾最后一句，暂停朗读，保留反显。按5键重读当前反显句。按OK键反显往下走，继续朗读下段，即恢复全文朗读。（注：目前实现的是按5键没反应） 〖细化规格〗逐句到句尾处理 读到句尾时，暂停朗读，保留反显。按5键重读当前反显句。按OK键反显往下走，继续朗读下段，即恢复全文朗读。（注：目前实现的是按5键读下一句） 〖说明〗以上这2点，在V1.6版文档中关于逐句逐段的说明有提到，当时按确认键操作。后来更新文档，重新定义5键、确认键功能时漏掉了。 其实，这样处理与逐字模式的按5键读例词比较配套。都是读到当前字/句/段尾时，按5键不往下一字/句/段继续，按确认键则继续往下一字/句/段继续。 | 重要-规格
5 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】[]无朗读。待修正符号发音表格，增加“左方括号”“右方括号”（【样例】标点符号朗读分割.txt) | 符号发音表格
6 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】~行中间显示的波浪线、箭头号无朗读。待修正符号发音表格，增加相应符号（【样例】标点符号朗读分割2 P3.txt) | 符号发音表格
7 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】英文句点朗读“句号”，有些语境读句号不合适。待修正符号发音表格，改为“点”（【样例】标点符号朗读分割.txt) | 符号发音表格

## daisy
7月1日版主要测试: Daisy目录列表、文本解析
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【目录浏览】目录中选择篇章按OK键后经常出现Checksum校验错误，不能进入（【样例】导盲犬之梦、珍爱此生)
2 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【播放】进入后播报完第x页总共x页后，不能播放，按上下左右键没反应（【样例】导盲犬之梦)
3 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【提示框】打断后不及时消掉（【样例】珍爱此生)
4 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【朗读】朗读完一个章节就停止朗读，退回目录。应该自动读下一章节，下本书（【样例】珍爱此生)
5 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【朗读】经常出现当前句没读完，就开始读下句（【样例】珍爱此生，序)
6 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【朗读】朗读过程中，连续按上下左右方向键，好像乱掉了，反显快速往下跑，不正常朗读。尤其在开头部分。到头到尾的提示框似乎也乱掉了（【样例】珍爱此生)
7 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【朗读】朗读过程中，连续按上下左右方向键，好像乱掉了，反显快速往下跑，不正常朗读。尤其在开头部分（【样例】珍爱此生)
8 | Lisa | Daisy文档 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 【朗读】朗读过程中，按上下切上下句，似乎仅在当前章节内切，不能跨章节（【样例】珍爱此生)
8 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【目录浏览-内储】【我的收藏】【最近使用文件】，进入后若无文件，按OK键回到上级菜单列表，同时tts发音丢失
8 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【目录浏览-内储】必须放在根目录下才能列出来
8 | Lisa | Daisy文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 【目录浏览-内储】文星说明书Daisy3版，根目录下也不能列出来？而Are_you_ready_z3986（daisy3.0）的根目录下可列出来
8 | Lisa | daisy文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 选择某个章节按OK或5键，不能进入播放界面，闪退，而且tts声音丢失。退到主菜单后，tts声音恢复。
8 | Lisa | daisy文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 有些目录下的文件没列出来，规律不清楚
7月1日版：以上，暂未验证。

## word
7月1日版主要测试:
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员

## 版本记录
版本 | 发布时间 | 备注 & 主要解决的问题 | 粗略验证
2016-07-01 | 17:33 | 7月1日版不能测试：书签、切换发音人、暂停恢复。 7月1日版Daisy主要测试：Daisy目录列表、文本解析
2016-08-03 | 17:16 | 支持反查的版本。 我这边没法使用*键调试，所以反查暂时借用了百科的0键。 有bug你们先记录到哪里，等弄完百科和TTS一起修改。
2016-08-28 | 18:55 | 1.字体可以根据系统设置正确变换 2.解决刚进入或者退出一个界面，没有朗读当前界面title的问题。 3.解决了在listview中有超过一屏的内容时，按上、下键，界面反显不刷新的问题 Lisa：可以测试暂停恢复 | 1. 2.OK 3.大字体下，选非第一屏的书打开播放，然后退到主菜单再进入列表，光标丢失，声音正常 4.列表不支持左右键翻页 5.读完一本后不自动读下一本 6.大字体下，功能菜单中“跳转页码/语音/语调”等设置界面标题文字显示不全 7.列表，超过一行不滚动 8.daisy不能播放，闪退，tts声音丢失。文本文档，若我的收藏及最近使用文件为空文件夹，也存在此现象。 9.daisy文档目录显示不对 10.功能菜单中“跳转页码/语音/语调/背景音乐”等设置界面好多没有tts发音 11.进入功能菜单，不做任何操作即回到播放界面后，不自动恢复朗读，按OK键朗读下一句后即暂停，不能自动读下去。 12.最后一页后，连续按右键多次。松开按键，文档读完后，会连续不断地播报“已经到结尾” 13.断点记忆未实现，路径记忆未实现