## 测试说明
编号 | 日期 | 测试人 | 版本日期 | 测试说明
1 | 2016-09-10 | lisa | 2016-09-03 | 提交QQ群
2 | 2016-09-14 | lisa | 2016-09-12 | 复检txt。提交QQ群
3 | 2016-09-17 | lisa | 2016-09-12 | 反查、生词本功能。新增编号135~139记录。提交QQ群
4 | 2016-09-20 | lisa | 2016-09-19 | 复检txt。新增编号140~150记录。
5 | 2016-09-23 | lisa | 2016-09-21 | 复检txt。新增编号151~168记录。

## txt
7月1日版不能测试书签、切换发音人、暂停恢复。
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 问题类型 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 提示框 | 【提示框】提示框消失滞后。如“存储卡不存在，请插入！”“已经到开头”“已经到结尾”等提示。若连续按相应键弹出多个提示框，则需要一大段时间才能消失掉。新按键未打断旧框显示。【8月28日版】存在 【9月3日版】有改进，仍显滞后，大概按三四次键了才消掉。 【9月12日版】存在【9月19日版】存在.应该有按键操作后即消掉。【9月21日版】存在.再沟通 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 使用后鼎提供的公共对话框 | 2016-09-28
2 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【菜单/目录/文件列表】【语音播报】各菜单、列表界面，均未朗读标题栏文字，有时不播报默认焦点项文字。 如，从桌面或主菜单进【电子书】一级界面，没有语音播报标题栏文字及焦点项文字“电子书 文本文档” =>应该播报标题栏文字及焦点项文字。 正如从二级子菜单界面退回到电子书一级界面时，有语音提示。 |  | ok |  | 2016-08-28 | 是 |  |  | 2016-08-28
3 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【菜单/目录/文件列表】按上下键切换时，切到首行、尾行后不能更新页面显示。语音播报正常，但界面停在进入时显示的那一屏不变。 【8月28日版】未改彻底。大字体下，选非第一屏的书打开播放，然后退到主菜单再进入列表，光标丢失，声音正常【9月3日版】ok | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
4 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 共性 | 【菜单/目录/文件列表】长按上下键自动播报功能未实现 【8月28日版】长按下键自动播报OK，上键未实现 【9月19日版】长按上下键自动播报，都不OK。长按下键一直不抬起时，每行仅播报4个汉字就开始播下一行了。抬起后，播完当前行就停止，未实现自动往下播报。 |  | 结束 |  | 2016-09-21 | 其他 |  | 系统共性问题 | 2016-09-18
5 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 列表翻页 | 【菜单/目录/文件列表】左右键翻页功能未实现 【8月28日版】存在【9月19日版】实现不彻底。左右键不能循环翻页。【9月21日版】仍存在 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
6 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【目录浏览】字串名称“内储”需改为“内存” 【8月28日版】存在 | 低 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
7 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【目录浏览】仅当一级目录根目录下有文档时才能列出该目录,即使其二级目录下面有文档也不列出。应该：只要是其下面有相应格式文档就列出来，不管是根目录下还是其下面的子目录下。 |  | ok |  | 2016-08-28 | 是
8 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 路径记忆 | 【目录浏览】【路径记忆】必须完全退出到主菜单才更新记忆。应该是按确认键打开文件播放后，即保存新路径。 【8月28日版】存在【9月19日版】存在 | 重要
9 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【全文朗读】全文自动播放一段时间后（大概3页？），画面显示不更新，但语音播报正常。按其他键操作，仍不更新。再按键，死机。 ？共性平台问题？主菜单自动浏览播报也会出现此现象。 |  | 结束 |  | 2016-08-28 | 是 |  | 平台共性问题
10 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 |  | 【目录浏览】从电子书朗读界面退到文件列表，tts朗读焦点项文字不完整，仅读一两个字 7月1日版：从主菜单进入电子书后，如上操作，ok 从桌面进入电子书后的操作，ok。 |  | ok |  | 2016-07-01 | 是
11 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【拆分文件】比较大的文件160MB，按OK后，文件名tts朗读未及时打断，拆分部分过程中仍在朗读文件名。（【样例】：大唐双龙传160MB.txt） |  | ok |  | 2016-07-01 | 是
12 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【拆分文件】第1部分: 逐段模式到开头处理异常。 （【样例】：大唐双龙传-utf8.txt 第1部分）具体现象： 第二段“作者：xxx”时，按2键翻不到第一段，提示“已经到开头”。实际上还没到开头呢，还有一段。按逐句的4键，逐字的7键则可以切到开头。【8月28日版】存在【9月12日版】无样例，未验证。【9月19日版】ok 上述测试过程中，不知哪个操作引起，tts声音丢失。【9月19日版】待深测 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-18
13 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【拆分文件】非第1部分: 逐段/逐句模式到开头处理异常。 （【样例】：大唐双龙传-utf8.txt 第2、3部分）具体现象： 第一段第一句时按2键切上一段，不提示“已经到开头”。【8月28日版】存在 第一段第一句时按4键切上一句，直接退出朗读，回到部分列表界面，选择某个部分确认后则进入上级文件列表。同时100%出现tts声音丢失 【8月28日版】OK |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-18
14 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【翻行翻页：到头处理】全文朗读状态下，翻到头弹出“已经到开头”提示框时，未播报提示框文字，直接开始朗读第一句。应该先播报提示框文字，再开始朗读。【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-19
15 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 |  | 【翻行翻页：到头处理】全文暂停状态下，翻到头弹出“已经到开头”提示框时，未播报提示框文字，语音播报的是“第一页”，应该播报提示框文字。 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-19
16 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【翻行翻页】段间有空行的，上下翻行时，出现重读现象，一行读两次。（【样例】：百家姓.txt）【8月28日版】存在 |  | 遗留 |  | 2016-09-19 | 其他 |  | 目前的规格是这样的：当翻行翻页后，从当前屏第一行开始朗读，所以会有此现象。陈刚说遗留 | 2016-09-19
17 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 手动翻到尾 | 【翻行翻页：到尾处理】【自动读下一本】翻行翻页操作时，当提示“已经到结尾”时，再按相应键直接打开下一本读了。 =》应该提示“已经到结尾”后暂停，再按键往后翻行翻页，则重复提示。不是自动读下本书。具体见下面规格说明。 【9月19日版】存在。【9月12日版】存在。【8月28日版】手动操作到结尾后，再按相应键退到上级列表。 【9月21日版】未改彻底。翻行翻页到结尾后，再继续按翻行翻页键可以不往下走了。但是，仍存在下面问题： （1）按键抬起后会自动读下本书。应该到尾后再按翻行翻页键后，暂停。除非按ok或5键恢复后，读到结尾才自动下一本。用户应用场景：翻到结尾后，还需要往回翻。 （2）提示内容为“已经读完”。应该与全文自动读完有区别，为“已经到结尾”。不论是否为当前目录的最后一本书，都是“已经到结尾”。 ===================================================================== 〖细化规格〗翻行翻页到尾处理 已经在最后一屏时再按下键或右键往后翻行翻页，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。按OK键或5键可恢复全文朗读，若有反显光标，则从光标所在句的开头开始朗读并反显，否则从当前屏第1行第1字开始朗读并反显。（注：完善恢复朗读起始位置。） |  | 返回
18 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 手动翻到尾 | 【精读到尾】【自动读下一本】逐段/句/字等操作时，当提示“已经到结尾”时，再按相应键直接打开下一本读了。 =》同上条记录类似。应该提示“已经到结尾”后暂停，再按相应键，则重复提示。不是自动读下本书。应该仅当全文自动朗读到尾时，自动读下本书。 【9月19日版】存在。【9月12日版】存在。【8月28日版】不能自动读下一本 |  | 返回
19 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 自动到尾 | 【全文朗读：到尾处理】朗读完当前电子书，没有任何提示即自动打开下一本书朗读。 =》应该先提示“已经读完”，然后自动打开当前目录中的下本书朗读。 【9月12日版】存在。【8月28日版】读完后退到上级列表，不能自动读下一本。 【9月19日版】【9月21日版】未改彻底。仅语音提示了，没有弹出提示框“已经读完”。 ===================================================================== 〖细化规格〗全文朗读到尾处理 (1)全文朗读完当前电子书，语音播报及弹出提示“已经读完”，然后自动打开当前目录下一本书朗读。最后一本书读完后，语音播报及弹出提示“已经读完最后一本书”。（注：维持原规格描述） (2)暂停恢复后，全文模式读到结尾的情况，也按上面描述处理。 (3)按快捷键手动切换位置朗读，如翻行翻页、翻段/句/字等操作时，当提示“已经到结尾”后，再按相应键往后翻时仍继续提示“已经到结尾”，不自动读下本书。 (4)精读模式读到结尾时，按精读模式处理，不自动读下本书。（注：完善暂停恢复后说明，手动切换到结尾说明） |  | 返回
20 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【全文朗读】【逐段】有些标点符号被朗读出来。如段首的标点符号、空格，个别句首的标点。全文/逐段朗读不应该朗读标点符号。 （【样例】1：人兽鬼.txt P13，两个“灵感”开头的句子中的〖 《符号。）（小字体） （【样例】2：中国梦.txt，P1，“中国梦”的核心目标...句子，朗读“左双引号”） （【样例】3：TestBig5繁英上帝的语言.txt，段首空格） 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-18
21 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【全文朗读】【逐段】有些符号开头的句子，朗读完符号就跳下句了，当前句子漏读。如连接号、双引号、书名号、空格等等。=》不应该朗读符号，也不应漏读。 （【样例】1：人兽鬼 P5 “目录”句，读完“连接号”后就读下句了，漏读“目录”二字；） （【样例】2：中国梦.txt，P1，“中国梦”的核心目标...句，读完“左双引号”后就读下句了） （【样例】3：TestBig5繁英上帝的语言.txt，段首空格后面的句子漏读） 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-18
22 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【全文朗读】【逐段】有些符号，如引号，符号未反显。 （【样例】：TestBig5繁英上帝的语言.txt，第1段最后一句，"We may nerver…"） 【8月28日版】存在【9月19日版】存在【9月21日版】存在，影响不大，暂不处理。 |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-21
23 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【全文朗读】【逐段】【逐句】【逐字】有时朗读发音与反显文字不对应（【样例】My Dreams.txt 开头“My Dreams"，朗读成“右方括号”，而文档本身没有该符号） 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  | 后鼎提供的标点符号转换表的问题 | 2016-09-18
24 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐段】按2、8键翻段后，当前页码显示未更新。 （【样例】My Dreams.txt，纯英文，共5页。先按右键翻到第4页，再按2键翻到第一段，当前页面仍显示为第4页；） （【样例】中国梦.txt，共5页。第1页时按8键往后翻段，当前页面始终是第1页；） |  | ok |  | 2016-08-28
25 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 空行、空格行 | 【逐段】全文朗读状态按2、8键翻段，有时第1次按2、8键会执行暂停动作，页面及反显无更新，再按才切段。 （【样例】1：TestBig5繁英上帝的语言.txt，第1、2段上下切段时出现，段间有空行。而其他段间有空行的地方，则正常）【9月19日版】存在。【9月21日版】存在。现象：全文朗读状态按2、8键翻段，翻到空格行时，无声音反馈，每个空行都是这个现象。=》应该：逐段/全文朗读，如果是空行或空格行，直接跳到下一个非空行段朗读/反显； （【样例】2：百家姓.txt，段间有空行。只要向下切段时即出现上述现象，而向上切段正常）【9月19日版】ok 【8月28日版】存在。段间有空行的情况，应该处理为：按2、8键直接切到有实际内容的上一段、下一段，顺畅切段，让人听起来没有空行的感觉。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
26 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 逐段到头 | 【逐段：到头处理】第一段第一句时按2键切上一段，提示“已经到开头”，然后处于暂停状态，按OK键或5键恢复朗读后，从当前反显的下一句开始朗读（若当前反显句子未读完，则漏读）。=>应为：到头后从当前反显句子开头（即文档开头）自动开始读。 （【样例】中国梦.txt） 【9月21日版】未改彻底。提示“已经到开头”后，未自动开始朗读。 【9月19日版】存在。【9月12日版】存在。【8月28日版】提示完从第一段第二句开始读。应该从第一句开始。 ===================================================================== 〖细化规格〗逐段到文档头处理（逐句在第一句时，逐字在第一字时，也按此同理处理） 朗读状态下， 反显在文档开头第一段时按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后从当前反显句子开头（即文档开头）自动开始朗读并反显。（注：目前实现的是提示完即暂停，恢复后从第一段第二句开始读） 暂停状态下， 在第一段/第一屏时再按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后保持暂停状态。按OK键或5键可恢复朗读，从第一段开头（即文档开头）开始朗读并反显。 | 重要 | 返回
27 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐段：到尾处理】最后一段的最后一屏时按右键翻页，或最后一段时按8键切下一段，直接打开下一本读了。 =》应为：这种手动操作到尾时，出现相应提示后暂停朗读，不是自动读下本书。 ===================================================================== 〖细化规格〗逐段到文档尾处理（逐句在最后一句时，逐字在最后一字时，也按此同理处理） 不论朗读状态还是暂停状态下， 文档结尾最后一段时再按8键切下一段，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。 按OK键或5键可恢复朗读，从当前反显句子开头开始朗读并反显，若当前屏无反显句子则从当前屏开头开始朗读并反显。（注：目前实现的是读下本书）【9月21日版】存在
28 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐句】【逐字】暂停状态，按上下左右方向键翻行翻页更新页面后，再按数字快捷逐句逐字，则从文档开头开始读，画面仍是翻行翻页后的页面。（【样例】中国梦.txt） 【9月12日版】存在。复现。 【8月28日版】上述现象不存在了，但暂停状态翻行翻页后自动从当前页开头开始朗读，而不是保持暂停状态？？？。=》应该先播报页码，然后维持暂停态。 |  | ok |  | 2016-09-21
29 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 5键功能 | 【逐段】【逐句】逐段/逐句朗读过程中，按5键暂停，按OK键1次仍暂停，再按OK键才恢复朗读，而且是直接跳到下句开始读。应该只要暂停态按1次OK键就从中断处开始恢复全文朗读。 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。 【8月28日版】存在【9月12日版】存在。 |  | ok |  | 2016-09-21
30 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 |  | 【逐句】逐句朗读时按OK键暂停，再按OK键或5键恢复后，直接跳到下句开始读。 =》应该继续从中断的位置开始反显全文朗读。（【样例】中国梦.txt） 7月1日版：因暂停恢复操作不能测，未验证此现象。 【8月28日版】存在【9月12日版】存在。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-21
31 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐句】英文文本，句末的标点未单分割？（【样例】小数点和网址.txt） 如：“See you again. I go to school.”句尾的句点。 “www.baidu.com, 123.98; ”逗号和分号 【8月28日版】存在， |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-18
32 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐句】数字和符号有时连在一起反显 （【样例】1：标点符号朗读分割.txt） 如：英文双引号：选择"用户1"到"用户10"。会把 1"一起反显,读1。 如：英文单引号：选择'用户1'到'用户10'。会把 1'一起反显，读1分。 （【样例】2：标点符号朗读分割2.txt） 最后的单词和括号 Apostrophe) 一起反显 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-18
33 | Lisa | 文本文档 | 2016-05-13 | 2016-05-17 |  | 【逐字】到尾：“See you again. I go to school.”反显在最后一个单词school的最后字母l上时，按9键下一字时提示“已经到结尾”，不能切到最后的句点上。 而且，此时按4键没反应，不能往前逐句操作。（【样例】标点符号朗读分割.txt) 7月1日版：目前实现为读下本书，上述现象未验证。 【8月28日版】逐字不能切到最后的句点上，不能往前逐句操作。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-18
34 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【逐字】按5键读例词时，“无例句”提示字串改为“无例词”。 | 低 | ok |  | 2016-09-12 | 是
35 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 数据 | 【逐字】按【5】键读例词时，中间有缺例词的情况，应该过滤掉。（【样例】弟子规.txt 反显“弟”按8次ok键，朗读为“的弟”前面少组词。) |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 其他 |  | 后鼎提供的数据有问题，需要后鼎修改。 | 2016-09-18
36 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 内容 | 【tts】英文句子中的数字，读成了汉语，应该读成英语。（【样例】叶芝(中英).txt) |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 其他 | TTS | 目前的TTS不支持。 | 2016-09-18
37 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【功能菜单】（1）语音播报：各级菜单，未播报标题栏文字。 |  | ok |  | 2016-08-28 | 是
38 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 设置记忆、反显定位 | 【功能菜单】（2）设置记忆：设置后，进入各设置菜单时，反显未定位在当前的设置项上。涉及【朗读语音】、【背景音乐】等设置。 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加设置里的记忆
39 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【功能菜单】（3）标题栏更新：各下级菜单标题栏文字未根据所选的上级菜单项同步更新。涉及【朗读语音】、【背景音乐】等设置。 【8月28日版】存在 【9月3日版】未改彻底。查看书签/删除书签子菜单标题栏仍是“功能菜单” |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 代码提交问题已修改 | 2016-09-03
40 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【跳至开头】跳转后，不自动开始朗读。应该是，跳转后，不管原来是暂停态还是朗读态，均以跳转前的朗读模式自动开始朗读。 【8月28日版】存在 【9月3日版】未改彻底。可以自动朗读了。朗读模式不对。具体说明如下。 全文朗读、逐句、逐字：OK 逐段：跳到开头后，会连续读几段才停下来，且每次停的位置不一致，似乎与跳转前的位置有关。（【样例】三字经、百家姓）=》应以跳转前的逐段模式自动朗读 【9月12日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
41 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【跳转页码】（1）初始进入时未播报当前显示的页码信息 （2）输入时没有语音播报 （3）上下键未循环 （4）数字键无效 （5）跳转后，未自动开始朗读 【8月28日版】存在 【9月3日版】（1）OK（2）OK（3）OK（4）见后面新增记录 （5）跳转后的状态，未改彻底，有些模式未以跳转前的朗读模式自动开始朗读。具体说明如下。（【样例】百家姓、中国梦） 原来全文朗读态/暂停态，跳转后，均自动全文朗读。（正确） 原来逐段朗读态/暂停态， 往后（页码增大）跳转后，页面更新，无反显，不播报页码，不朗读。 往前（页码减小）跳转后，页面更新，“全文朗读”到跳转前的位置“停止”。 =》应该播报页码后即逐段朗读。 原来逐句朗读态/暂停态， 跳转后，页面更新，无反显，播报页码，从文档开头开始逐句朗读。 =》应该播报页码后，从当前页开始逐句朗读。 原来逐字读完暂停态， 跳转后，页面更新，无反显，播报页码，从文档开头开始逐字朗读。（同逐句） =》应该播报页码后，从当前页开始逐字朗读。 【9月12日版】存在,【9月21号版】出现另一现象重新提交BUG， | 重要 | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
42 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【朗读语音】朗读语音各项参数设置后，功能菜单的tts发音也跟着变了。这里的设置，应该仅是影响电子书阅读的语音。功能菜单调用的是系统参数，不应受影响。 【8月28日版】存在 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-18
43 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 【语速】【语调】(1)进入语速、语调界面后，未播报当前设置，如“语速 13” （2）每次进入设置界面，参数值均显示为“1”。应为当前设置值。 （3）从设置界面返回时，语音播报会有两次“语速”或“语调”声音，卡顿感。 【8月28日版】问题（1）存在（2）OK（3）仍会有多余的语音播报“语速”“语调” 【9月3日版】（1）ok（2）OK （3）返回时，仍会有多余的语音播报“语速 xx”“语调 xx” 【9月12日版】问题3仍存在。从设置界面返回时，仍会有多余的语音播报“xx” 【9月21日版】问题3仍存在。见后续记录。例如进入语速设置界面，播报完“语速 20”后即按【返回】键退出，会有多余的播报“20”。 |  | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
44 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 无文件 | 【我的收藏】【最近使用文件】 【8月28日版】存在 （1）无文件时没有提示 〖规格〗针对【目录浏览】、【我的收藏】、【最近使用文件】菜单列表。选择其中某一项按【确认】键后，若没有对应文件可显示，则提示“无文件”后即回到此列表界面，不往下进入。 【9月3日版】未改彻底。【9月12日版】存在。具体说明如下： > 若一开始就是空的，进入后，仅语音提示无文件，然后即退出；=》应该不往下级进入，仅弹出提示框“无文件”及语音播报。【目录浏览】进入“内存”或“存储卡”时，若无文件，也应按此处理。【9月21日版】存在。见后面记录。 > 若将列表中原有的文件逐一删除，删光后，停在我的收藏空页面不动了，没有无文件提示。=》逐一删光后，也应该弹出提示框“无文件”及语音播报，然后立即自动返回到上级列表。【9月21日版】ok （2）无文件时，按上下及OK键，回到上级菜单，同时tts声音丢失。 【9月3日版】仍存在。若将列表中原有的文件逐一删除，删光后，再按上下及OK键操作即可复现。【目录浏览】进入“内存”或“存储卡”时，若无文件，连续操作几次，也会出现上述现象。【9月12日版】存在 （3）删除、清空、添加收藏后没有相应提示。 【9月3日版】仍存在。=》操作成功或失败后，均应有语音及文字框提示：“删除成功”“删除失败”“清空成功”“清空失败”等。具体提示内容参照《通用》章节3.3.2、3.3.3部分描述。【9月12日版】存在【9月21日版】存在。待采用公共代码。 |  | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
45 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 提示框 | 【我的收藏】从目录浏览、最近使用文件列表，按菜单键添加到我的收藏，操作成功后，没有相应提示。 【8月28日版】存在 【9月3日版】未改彻底。 （1）目录浏览时，按菜单键，仅有语音提示，没弹出文字提示框“成功添加到我的收藏”。 （2）最近使用文件列表时，从菜单键选择添加，既没有语音提示，也没有文字提示框。 （3）若已添加过，也没有语音及文字提示“添加我的收藏失败，文件已存在”或“添加我的收藏失败，文件夹已存在”等。具体提示内容参照《通用》章节3.3.1 目录浏览部分描述。【9月12日版】存在 【9月21日版】存在 |  | 返回 | [5 empty] | 2016-09-03
46 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 |  | 【翻行翻页】一直按右键向后翻页。翻到文档最后一页后，会跳到目录文件列表界面，然后tts发音丢失。翻到最后一页后，应该定位在最后一页。 【8月28日版】翻到最后一页后，再按右键可以定位到最后一页了。但若连续按右键多次，多个“已经到结尾”提示框叠加。松开按键，待自动朗读到文档结尾后，会连续不断地播报“已经到结尾”，除非按返回键退出。但退出再进入，仍会继续不断播报。 【9月12日版】上述现象不存在。但改为自动读下一本，也不妥。见其他相关到头到尾的记录描述。 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-12
47 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 断点记忆 | 【断点记忆】未实现？目录浏览、我的收藏、最近使用文件，记忆断点都不OK。 最近使用文件中记录倒是从中间开始的，但又好像未及时更新断点位置。应该是如果记忆断点的话，只要位置有改变，下次再进入时，即从新断点开始。 【8月28日版】存在 【9月21日版】存在。应该不管是从目录浏览进入，还是从我的收藏、最近使用文件进入。只要打开电子书播放，退出再进入，就从上次退出时停止的位置继续播放。 | 重要
48 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | 自动下一本，播报 | 【自动下一本】自动打开下本书时，有的不朗读文件名；（2）有的朗读文件名，但读不完整。刚读一两个字，就开始正文朗读了。【样例】列项测试 【8月28日版】不自动读下一本。 【9月12日版】可以自动读下一本，但语音播报不OK。 读完一本后，会有不完整播报当前目录的标题栏文字。然后是正常朗读。 =》建议处理方式：读完当前电子书后，先语音及文字框提示“已经读完”，然后再完整播报下一本书文档名称，可以不读标题栏文字，再打开朗读。 如果当前已是目录中的最后一本书，则停止朗读，并提示“已经读完最后一本书”。 【9月21号版本】仍存在 | 重要 | 返回 | [5 empty] | 2016-09-12
49 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-07 |  | 【播放界面】标题栏显示，长文件名与右侧的页码重叠。当文档名称较长时，只取前面8个字符，以便一行能够显示得下。 |  | ok |  | 2016-08-28 | 是
50 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 滚动 | 【列表】单行，显示不下时，不自动滚动 【9月3日版】可以滚动。但感觉开始滚动的时间有点慢，可以再提前些，否则有滞后感。 【9月21号版】同样 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
51 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 共性 | 【提示框、对话框】风格需按规格需求统一 |  | 结束 |  | 2016-09-21
52 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 逐字选词 | 【精读模式】1、3键功能未实现？ 【9月12日版】实现不完善。处理建议： （1）1键选定起点，然后7、9键逐字过程中，之前反显保留不消失，3键选定终点。类似鼠标拖曳操作，逐字过程中也反显一串，不是一字。 （2）【规格完善】按1、3键后，增加语音及提示框如“选定起点”“选定终点”。 （3）【规格完善】可以按7键往前选，也可以按9键往后选。类似鼠标拖曳操作，可以往前拖，也可以往后拖。【9月21号版本】同样 | 重要 |  |  |  | 是 |  | (1)无法做。目前的程序架构已经弄完了，发音都是基于反显来做的，逐字只能反显一个字符。（2）已修改。（3）按7键不能往前选择的问题已修改。但同1一样，不能在选的过程中保留反显。 | 2016-09-21
53 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【自动下一本】读完当前文档不自动打开下本书。 | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
54 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【光标显示】小字号，朗读页面，文本第二三行间/第五六行/第七八行间，反显有空隙。其他行其他字号没此现象。（【样例】中国梦.txt 第1页) |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
55 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 播放 | 【功能菜单】进入功能菜单，不论是否有做任何操作即回到播放界面后，不自动恢复朗读，按OK键朗读下一句后即暂停，不能自动读下去。 【9月3日版】未改彻底 进入功能菜单后，等待tts播报完毕，不论是否有做任何操作即回到播放界面后，不自动恢复朗读。按OK键可恢复正常朗读。 而若不等tts播报完毕即返回，则可自动恢复朗读。 【9月12日版】存在。现象如下： (1)进入功能菜单后，不做任何操作。不等tts播报完毕，按返回键，界面返回了，但语音播报仍继续，未打断。 (2)待播报完“功能菜单 书签管理”后，不自动恢复朗读，即使按OK键也不恢复。按方向键可以朗读。 (3)增加书签后，现象同（1）（2）。 (4)背景音乐各项设置后，现象同（1）（2）。 【9月21号版本】同样存在 | 重要 | 返回 | [5 empty] | 2016-09-03
56 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【功能菜单】从功能菜单选某项进入下级菜单后，标题栏没有跟随所选菜单项更新 重复。同编号39。 |  | 结束 |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
57 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【字体显示】中字号/大字号，从功能菜单进入跳转页码/语速/语调后，标题栏文字显示不完整。 |  | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
58 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【朗读语音】效果演示功能：未实现？ 【9月12日版】除语音音效外，均OK |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 其他 |  | 目前的TTS不支持语音音效，等待下一版TTS | 2016-09-17
59 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 英文系统 | 【朗读语音】功能菜单->朗读语音->中文角色、英文角色：未实现？ 【9月12日版】中文系统下：中文角色OK。英文角色待验证。 【9月21号版】英文系统下，待验证。 |  | 待验证 |  |  | 是 |  |  | 2016-09-17
60 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | tts | 【朗读语音】功能菜单->朗读语音->语音音效：未实现？【9月21号版】暂时不实现此功能，后续实现再测。 |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 其他 |  | 目前的TTS不支持语音音效，等待下一版TTS | 2016-09-17
61 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【tts发音】功能菜单->背景音乐->背景音强度 界面没有tts声音 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
62 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | tts | 【tts发音】功能菜单->朗读语音->语音音效->原声 按上下键后tts声音丢失，退到上级菜单tts声音恢复 【9月12日版】存在【9月21号版】暂时不实现此功能，后续实现再测。 | 重要 | 遗留 |  | 2016-09-21 | 其他 |  | 目前的TTS不支持语音音效，等待下一版TTS | 2016-09-17
63 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【tts发音】跳转页码，界面操作均无tts声音 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
64 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【tts发音】语速/语调，初始进入，无tts声音 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
65 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【tts发音】若【我的收藏】【最近使用文件】列表中没有内容，按上/下/OK键，退到上级菜单，但tts声音丢失。退到主菜单后，tts声音恢复。 【9月3日版】存在。重复记录，见编号44（2）。 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
66 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】增加书签：目前不能使用“默认的书签名”。必须在数字键盘上输个字符，而且只能输入一个，才能按OK键保存。 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
67 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】增加书签：每次加书签时，显示的页码都是第1页 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
68 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 输入法 | 【书签管理】增加书签：没有tts语音 【9月3日版】存在。进入增加书签的编辑状态后均无tts声。 【9月12日版】待细化完善语音提示规格。 【9月21号版】暂时不实现此功能，后续实现再测。 | 重要 | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 进入增加编辑声音 | 2016-09-03
69 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】增加书签：增加书签后，没有添加成功、失败的语音及文字提示 【9月3日版】未改彻底，仅语音提示，未弹出提示框。 | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 添加了toast提示 | 2016-09-03
70 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】查看书签：查看书签跳转后，右上角的页码没有更新 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
71 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 共性 | 【书签管理】删除书签/清空书签：“确认删除 是 否”“确认清空 是 否”对话框需参照规格通用章节部分描述完善。包括颜色、默认反显、语音提示、成功失败提示框等细节。 【9月3日版】未改彻底。参照规格通用章节3.7、3.8部分描述完善，统一风格。 【9月12日版】存在。公用控件，需统一风格 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
72 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】删除书签/清空书签：操作成功，仅有语音提示，没弹出提示框。 【9月3日版】存在。 | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 添加了toast提示 | 2016-09-03
73 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【书签管理】删除书签：删除成功后，应停在“删除书签”的列表，不退到播放界面。 | 重要 | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
74 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 自动创建 | 【背景音乐】目前好像没有自动创建文件夹。我测试时自己建的文件夹然后复制文件的 【9月3日版】只有在安装apk后才会自动创建“book/背景音乐”文件夹？手动将其删除后，可否再次运行电子书apk时就自动创建？ 【9月12日版】存在。安装apk后没有自动创建“book/背景音乐”文件夹。9#机 【9月21日版】存在。 |  |  |  |  | 是 |  | 重新每次启动都判断创建 | 2016-09-26
75 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【背景音乐】开关：选择“关闭”按OK后，不能立即生效。需退出电子书再进入才生效。 【9月3日版】存在。【9月12日版】存在。选择“开启”，可以立即生效。但选“关闭”不行。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-03
76 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【背景音乐】音乐选择：“\内存设备\book\music”路径下放了mp3和wma文件，“音乐选择”列表没有列出wma文件。不支持wma文件？ 【9月3日版】未列出wma、m4r文件 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 添加类型 | 2016-09-03
77 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【背景音乐】将当前选择的背景音乐删除后，不能自动播放列表中的第一个音乐。 （1）重新操作“开启”开关仍不播。手动选择第一个音乐确认后才播。 （2）重新把删除的音乐贴回来，恢复背景音乐播放。【9月12日版】存在。 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
78 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 背景音强度 | 【背景音乐】背景音强度：调节后，电子书播放的音量也同步变化了。反之，按音量+-调节系统音量，背景音乐会同步调节。=》应该两套音量单独作用。 | 重要
79 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 | 背景音乐-效果演示 | 【背景音乐】音乐选择、背景音强度：效果演示功能，未实现？ 【9月12日版】存在。只是在背景音强度设置时开启了音乐开关，但未实现参数调节效果的演示。【9月21号版本】同上 |  |  |  |  | 是 |  | 添加音量设置 | 2016-09-26
80 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【最近使用文件列表】如果是已经读完的书，能在此处列出，但不能通过此列表打开播放。 （1）如果连续按OK会出现各种异常，比如快速连续按二三十下OK键，会黑屏，自动退到上级菜单，然后tts声音丢失。 （2）按菜单键选择“添加到我的收藏”，然后在收藏中打开，同样现象。 | 重要
81 | Lisa | 文本文档 | 2016-08-28 | 2016-08-30 |  | 【存储卡插拔】未插卡，在“存储卡”上按OK后，没有弹出“存储卡不存在，请插入！”提示 |  | ok |  | 2016-09-03 | 是 |  |  | 2016-09-03
82 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【翻行翻页】暂停态，翻页后，播完当前页码后自动全文朗读，未保持暂停状态。 | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
83 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【跳转页码】方向键输入页码：左右键和下键，一直按下不抬起，会快速连续变换页码；而上键，则必须抬起才变化。不一致。列表共性问题。但变换的时间间隔待统一。 |  | 待定
84 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 方向键输入页码 | 【跳转页码】方向键输入页码：连续按左键删位，到头时未显示最小页码1，直接循环跳到最大页码。反之，按右键，到头时未显示最大页码，直接循环跳到最小页码1。 〖规格〗 按【左】键，删除个位数字，同时语音提示修改后的数字。 按【右】键，以十倍数增加，直到最大页码数。如，当显示“3”时，按【右】键会依次变为“30”“300”“3000”。若总页数为3852页，当为“3000”时，再按【右】键，则直接变为最大页码数“3852”。 〖2016/5/20 QQ沟通确认〗左键删个位数字时，若只有一位数字，删除后，显示为空，语音提示“请输入页码”。 〖修改建议〗按规格及QQ沟通确认修改 【9月21日版】未改彻底。产生新问题，见后面记录说明。 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 修改逻辑
85 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 数字键输入页码 | 【跳转页码】数字键输入，与规格定义不一致，需按规格修改。 〖规格〗 * 直接按数字键，清空编辑框中当前显示页码并输入要跳转的页码。如，要跳转至页码“91”，则直接依次按数字键【9】、【1】输入即可。【9月12日版】按数字键，在当前页码后面增加位数。如当前第22页，按6键后变为“226”。=》应该先清空当前“22”，然后重新输入所按数字键对应的数字“6”。【9月21日版】ok * 若输入的页码大于最大页码，则自动纠正设置为最大页码。【9月12日版】【9月3日版】均纠正为“1”，不对。【9月21日版】存在。见后续记录说明。 * 按数字键输入的过程中，若按下了【上】或【下】或【左】或【右】键，则数字输入模式结束，并基于当前已经输入的页码执行方向键输入方式；【9月12日版】【9月3日版】按数字键输入过程中，按方向键操作后，再按数字键仍可接续输入。=》应该是再按数字键时，同初始进行数字键输入方式的处理，即清空当前，重新输入。【9月21日版】ok * 若按了【菜单】或【*】或【#】等无效键，则提示“请输入页码”稍停顿后播报已经输入的页码。【9月12日版】【9月3日版】无“请输入页码”提示，应该有。【9月21日版】ok | 重要 | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 修改逻辑，添加无效键判断
86 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 显示 | 【跳转页码】【样例】360.log文件夹中的文件。 大字体下，当前页码超过4位数时，弹出的“第xxx页 总共xxx页”提示信息显示不完整。=》应该滚动【9月21日版】存在
87 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【跳转页码】从跳转页码界面，按返回键退出时，有多余语音播报当前显示的页码。 | 重要 | ok |  | 2016-09-21
88 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】增加书签：书签编辑画面，无tts音【9月21日版】暂时不支持书签名修改，后续实现再测。下同。 | 重要 | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 不可修改书签
89 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】增加书签：书签编辑画面，会直接进入有虚拟键盘的编辑画面？不妥。 |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 不可修改书签
90 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】增加书签：书签编辑画面，如何删除字符？ |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 不可修改书签
91 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】增加书签：书签编辑画面，光标颜色，需调整 |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 不可修改书签
92 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】增加书签：书签编辑画面，按菜单键后，按其他键无效？ |  | 遗留 |  | 2016-09-21 | 是 |  | 不可修改书签
93 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【书签管理】查看书签/删除：列表顺序，应是倒序，最新增加的在最上面一行 【规格】列表显示时，最早创建的书签放在最后，最近创建的书签放在最开头。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加排序
94 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 查看书签 | 【书签管理】查看书签，跳转后，从相应页面第一句开始朗读，不是加书签时的反显句?【9月21日版】存在。书签跳转后，应该恢复现场，包括反显位置。 | 重要
95 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 删除书签 | 【书签管理】删除书签：确认删除对话框，选“否”回到书签列表后，没有播报反显项【9月21日版】存在 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-29
96 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 删除书签 | 【书签管理】删除书签：删除成功回到书签列表后，反显下移，但没有播报反显项。=》应该播报当前反显书签名称。 【9月21日版】存在。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-29
97 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 删除书签 | 【书签管理】删除书签：选中列表中最后一个书签，删除成功回到书签列表后，没有焦点反显，无tts播报。=》应该反显列表中的第一个书签并播报。 【9月21日版】存在。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-29
98 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 默认反显 | 【背景音乐】开关：默认光标在“开启”上，但实际未起作用。=》应该初始状态开关默认关闭，反显在“关闭”上 |  | 待验证 |  |  | 是 |  | 添加反显判断
99 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【背景音乐】开关：有时选择“开启”确认后，电子书停止朗读。出现多次，规律不清楚 【9月12日版】存在。进入功能菜单后，书签管理/朗读语音/背景音乐等操作后，都存在停止朗读现象。 【9月21日版】存在，重复记录。见其他相关记录。 |  | 结束 |  | 2016-09-21
100 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【背景音乐】背景音强度：建议调整参数时，仅读参数值的tts声音，不读标题栏。参照“跳转页码”统一风格。 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
101 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【背景音乐】背景音强度：设置成功后没有语音及文字提示 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
102 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【语速语调】建议调整参数时，仅读参数值的tts声音，不读标题栏。参照“跳转页码”统一风格。 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
103 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【跳至开头】原来逐段朗读态/暂停态，跳转后，“全文朗读”到跳转前的位置“停止”。 =》应该播报页码后即逐段朗读。（【样例】百家姓） | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 2016-09-17 | 2016-09-03
104 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【逐段朗读】按2、8键翻段，当前页码未更新 |  | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  |  | 2016-09-12
105 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【我的收藏】【最近使用文件】删除当前后，反显移到下一条上，但此时按OK仍然进入刚删除的电子书进行播放，即仍播放原来在这个位置的文件的内容。继续往下移动反显，播放其他的也是如此。退出列表返回到“文本文档”菜单，再进入最近使用文件列表，刚才被删除的记录又被列出来了。选择文件播放，内容OK。 | 重要 | ok |  | 2016-09-12 | 是 |  | 回调中添加文件操作 | 2016-09-03
106 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 最近使用文件 | 【最近使用文件】电子书播放过程中，闲置关机或手动按电源键关机后，最近使用文件中没有这本书的记录 【9月21日版】正常关机/异常掉电，正在读的书仍不记录在最近使用文件列表。 | 重要 | 返回 |  |  |  |  | 添加了关机广播 | 2016-09-03
107 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【最近使用文件】焦点：每次进入时的焦点项不固定。规律是什么？ 【9月21日版】未复现 | 重要 | 结束 |  | 2016-09-21 |  |  |  | 2016-09-03
108 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 目录浏览-添加收藏 | 【目录浏览】进入文件列表，按菜单键将当前反显项添加到我的收藏后；按下键反显移到下一项上，再添加收藏；不播报反显项，再按方向键及OK键无效。按两次返回键才退到上级列表。不论是收藏文件还是文件夹，都如此。【9月21日版】存在 | 重要
109 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【目录浏览】【word文档相关】没有txt格式文档的目录也会列出来，进入后无文件显示。操作如下： 电子书-》word文档-》选文件夹进入-》选文件播放-》退出。进入“文本文档”就会看到该文件夹被列出来了。但无文件显示。 连电脑查看，该文件夹下自动生成了txt文件，如“.docx空文档.txt”。 【9月19日版】存在 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加隐藏文件判断
110 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【存储卡相关】插入存储卡后，恰巧在出现“存储卡已插入”提示时，选择“存储卡”按OK进入，tts声音丢失；若选择任一本书打开，不朗读，仅播放背景音乐。 | 重要 | [6 empty] | 2016-09-03
111 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【格式支持】具体见右边“格式支持测试”sheet页。 注：另外不同时间创建的样本表现不同。 | 重要 | [6 empty] | 2016-09-03
112 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【翻行翻页】(【样例】英中obama inaugural Speeh.txt。第2页、19页、28页) 字号设置：大字号。读到第2段第一句（跨页显示，段前有空行）时，不能按上键、左键翻行翻页。而逐字、逐句、逐段方式可以翻到。其他字号无此现象。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-21
113 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【跨页句子】反显与声音不同步，落差比较大。尤其大字体时明显，屏幕显示定位在句尾所在屏。 (【样例1】中英数叶芝.txt P4、P5；【样例2】英中obama inaugural Speeh.txt P2) （【样例3】360Log文件夹下的"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc.txt"文件，（大字体）P1847~P1856的句子，跨多页。跳转页码输入1853页，跳转后，画面反显1856页句尾部分，当从1847页句子开头开始朗读） |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-21
114 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【最近使用文件】【字号设置：大字号】当前页码显示与播报的不一致。 比如，进入显示的页码是9，但播报的是第6页，朗读内容是第9页的。(【样例】英中obama inaugural Speeh.txt)
115 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【跨页句子】翻行操作会导致翻页时页码重复。大字体时容易复现。 (【样例】英中obama inaugural Speeh.txt)大字体下，第9页第1段跨页显示。 按左右键翻到第9页，读到此段时，按下键翻两、三行，当前页码仍是第9页。 此时，按右键往后翻两、三页，再按左键回翻。翻到9页，再按左键，当前页码仍会是第9页。重复了 |  | 结束 |  | 2016-09-21
116 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【字串发音】字串发音与文本不对应。 大字体下，进入360Log文件夹下的"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc.txt"文件，每个"Network error"字串发音不对，读成“易阳音符”？第1段就有。 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  | 后鼎提供的中英文标点符号转换表有问题。 大写N编码与符号编码重叠 | 2016-09-17
117 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【页码播报】目录浏览--内存--“my dream.txt"，没有播报页码。读“右方括号”，然后跳过第一段，直接从第二段开始读。字号设置：大字号。 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  | 后鼎提供的中英文标点符号转换表有问题。 大写M编码与符号编码重叠 | 2016-09-17
118 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【到头到尾】【字号设置：大字号】 有些文档自动读到尾后，一直提示”已经到结尾",很多遍，除非按返回键退出。（【样例】“my dream.txt"） 【9月12日版】My dream是当前目录的最后一本书。读完提示“已经到结尾”后暂停。提示内容不对。 【规格】全文朗读：（自动下一本） * 当前电子书是目录中的最后一本书，则停止朗读，并提示“已经读完最后一本书”。 |  | ok |  | 2016-09-19 | 是 |  |  | 2016-09-17
119 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【到头到尾】【字号设置：大字号】 有些文档自动读到尾后，没有提示”已经到结尾",直接退出到文件列表界面。 （【样例】“中国梦.txt”\“中数世界上最大的岛群.txt”\“自建文件(down机）.txt”\“百家姓”） 【9月12日版】无提示，自动读下一本书。应该有提示。 【规格】全文朗读：（自动下一本） * 当前电子书全文朗读完毕，语音播报并提示“已经读完”，并自动打开该书所在目录中的下一本书。 【9月21日版】未改彻底。没弹出提示框。重复记录。见编号48，自动下一本相关记录说明。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-17
120 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 【down机】【字号设置：大字号】9#机，连着电脑充电。 （【样例】“my dream.txt"）连续按左右键翻页，down机。画面不动。按多数键无作用。按电源键可关机。关机后不能开机，停在开机动画。关机再开机，停在安卓图标画面。=》硬件原因？ |  | 结束 |  | 2016-09-19 | 其他 |  | 不能复现 | 2016-09-21
121 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 目录格式识别 | 【目录浏览】某个文件夹，若其根目录下没有txt文档，则不能列出，即使其下级目录中有txt也不列。 比如目录结构“\内存设备\目录结构测试01\目录test02\test03\test04”， test03文件夹下有txt和test04文件夹。 test04文件夹下只有一个文件夹test05，没有txt，但下面 \test05\test06\test07下面有txt。仅列到test03目录就不往下列了。 =》应该不管哪一级，只要有txt就逐级列出。 【9月19日版】存在 |  | ok |  |  | 2016-09-21 |  | 修改文件遍历判断
122 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  | 【语速语调】设置语速后，按OK，tts声音丢失。退到主菜单tts声音恢复，但再进电子书，tts无声，再按上下键闪退，不能继续打开电子书播放。关机重启再进仍闪退。9#机 15#机都闪退。 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-17
123 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【翻行翻页】【逐句、逐字】暂停态按左右键翻页后，不论翻到第几页，再按4键逐句提示“已经到开头”，按6键，从文档开头开始逐句。按7、9键逐字操作，现象类似。 =》应该从当前页开头开始逐句。之前好像改过这个现象，又复现了？ |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-17
124 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【书签管理】删除书签：逐一删除书签，删光后的处理不妥当。 【规格】如果所有书签都删除了，则返回到电子书播放主界面。 【规格完善】删光后增加语音及文字提示如“无书签”。 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加逻辑判断和提示
125 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【语音设置】发音人-英文角色：按上下键选角色无tts声音，退到上级列表tts正常。 =》建议系统语言中文时，不演示英文角色。反之，英文系统时，不演示中文角色。以避免上述无声现象。【9月21日版】OK。系统语言中文时，不列出“英文角色”菜单项。 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-17
126 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【背景音乐】音乐选择：无文件时没有提示。 【规格】若没有可选文件，则语音播报并弹出提示“背景音乐目录，没有音乐文件”，提示完自动返回电子书播放主界面。 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加提示 | 2016-09-12
127 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【背景音乐】设置成功提示：目前仅在“背景音强度”按OK设置成功后有提示，“开关、音乐选择”设置后也需提示。 | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加提示 | 2016-09-12
128 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【背景音乐】开关关闭状态。背景音强度设置时，会打开音乐开关，然后不论是否有更改背景音强度设置，再如下操作，处理不妥当。 回到电子书播放界面，仍在播背景音乐。退出电子书再进入，恢复关闭。 =》应该只是在背景音强度设置时，临时开启开关，效果演示。离开背景音强度设置界面后即关闭。 即，“进入到“背景音强度”的时候就将背景音乐播放出来呢！一直到强度设置成功” | 重要 | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加音乐播放判断 | 2016-09-12
129 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 背景音乐-演示效果 | 【背景音乐】开关关闭状态。音乐选择设置，应同背景音强度设置一致处理。 【9月21日版】存在。音乐选择未实现效果演示。应该在音乐选择列表移动反显时，播报完文件名后，临时播放所选音乐，即效果演示。 | 重要 | 返回 |  |  |  |  | 添加音乐播放判断 | 2016-09-12
130 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【符号】^尖角号无发音。【样例】自建文档 P7（大字体） | 符号 | [6 empty] | 2016-09-12
131 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【书签管理】查看/删除书签，书签名tts播报“第xxx页 xxx”，“第”字后面有停顿。不应该停顿 |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 增加书签界面问题 | 2016-09-12
132 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【tts数字发音】全文朗读模式。“$10.000.000”前边有文字的话会连美元符号一起反显，读成“10美元 000 000”；没文字就不反显$，单独反显“10.000.000”读成“10点000点000”。不一致？（【样例】数字.txt） | [7 empty] | 2016-09-12
133 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【tts数字发音】全文朗读模式。“￥10,000,000”分三段反显“￥10”“000”“000”，读成“10元”“000”“000”。不识别千分号？需要处理。 | [7 empty] | 2016-09-12
134 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 |  | 【精读】【光标定位】若文档只有一句，且不超过一页，如仅有“文件docx样本4-心灵捕手.docx文件中的数字发音$10.000.000。”这一句话。由于一打开就全文朗读，把这句全部反显。 按照目前的定位方式，无法按4、6键逐句、按7、9键逐字朗读。=》应该准确定位到当前发音的字上，然后针对仅一字、一句、一段的极限情况特别注意处理。(【样例】仅一句.txt) | 重要 | [6 empty] | 2016-09-12
135 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-17 |  | 【英文逐句】英文字串，按4、6键逐句时，把单词和句尾标点一起反显了=》应该分开反显。(【样例】英中obama inaugural Speeh.txt) 【9月21日版】OK。重复记录。 |  | 结束 |  | 2016-09-21 | 是 |  |  | 2016-09-17
136 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-17 |  | 【词典反查】反查结果解释文本播放界面，按菜单键保存到生词本，没有任何提示。 =》应该类似添加收藏操作，成功失败均提示。如下： 〖规格完善细化〗保存成功后，语音播报及弹出提示“成功保存到生词本”； 若已保存过，则不再保存，语音播报及弹出提示“文件已存在”。 百科查询同此。提示文字为“成功保存到本机”。 【9月21日版】存在 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 加上提示信息。 | 2016-09-29
137 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-17 | 生词本 | 【词典反查】自动生成的文件夹名称为“new_word”，需改为“生词本” |  | ok |  | 2016-09-21 | 是 |  | 添加音乐播放演示 | 2016-09-17
138 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-17 |  | 【词典反查】按0键反查后，若有结果直接打开播放。感觉有点突兀。 【规格完善建议】按0键后先语音及文字提示“词典查询”，提示完毕，再显示结果。 百科查询同此。提示“百科查询”。 【9月21日版】存在 |  |  |  |  | 是 |  | 百科查询功能目前还没有。反查修改了，并且按照1.8规划文档，修改为按“*”键调用反查。 | 2016-09-28
139 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-17 | 页码播报 | 【页码播报】未实现 〖规格〗按【#】键播报当前页码； * 若处于暂停朗读状态，直接播报出当前页码，播报完毕后继续保持当前暂停朗读状态。 * 若处于朗读状态，打断朗读并播报页码，播报完毕后继续当前模式的朗读； | 重要 |  |  |  | 是 |  | 按跟陈刚协商的规格修改为按【#】键停止当前播放内容，然后播放当前页码。不恢复以前的播放。 | 2016-09-28
140 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-18 |  | 【字号设置：中字号】 1.文本文档--目录浏览--内存，"文本样例：文件夹=》中英obama school speech.txt文件”播放界面，按【右键】到12页，文字"。。。at 4:30 in the morning。。。“这句时间数字4和30数字是分开读的. 【现象】时间是否可以读到一起,不进行分割 【9月21日版】存在 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-26
141 | 陈 | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | 逐字/句模式，换行符有反显，没有读出来（用例：百家姓.txt） |  | ok |  | 2016-09-21
142 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | 逐字/句/段模式读完暂停态，按方向键翻行翻页，第一行第一字会被反显。=》应该无反显。（用例：大唐双龙传-utf8.txt）【9月21日版】正常的。未解决其他问题采用此方案。 |  | 结束 |  | 2016-09-21
143 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | 按【右】键向后翻页，仅语音提示“已经读完”，没弹出文字提示。=》应该语音及文字提示“已经到结尾”。【9月21日版】重复记录 |  | 结束 |  | 2016-09-21
144 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 精读到头 | 逐字/句/段模式提示已经到开头后，不自动开始读。而且若是逐段，按【5】键也不恢复读。 =》应该自动开始读第一句。【9月21日版】存在
145 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 逐段读完暂停 | 逐段模式读完暂停态，按【5】键没反应。=》修改建议：重读反显句。【9月21日版】存在
146 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 功能菜单 | 设定语速后，不自动恢复朗读，按【ok】键无反应，按【下】键才开始朗读 |  |  |  |  | 是 |  | 自动恢复朗读很困难。按【OK】键是可以恢复的。跟按【#】键一样，不自动恢复朗读。按【ok】和【5】键恢复。 | 2016-09-29
147 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | 读到最后一段中间，按8键下一段的处理不妥。=》建议： 非最后一本书，提示“” |  |  |  |  | 否 |  | 不清楚bug描述的是什么？ | 2016-09-28
148 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  | My dream.txt为当前目录最后一本书，读完后停止并提示“已经读完最后一本书”。上述现象OK。但是，此时若按6键下一句或9键下一字，有时会读写莫名内容。具体规律不清？ |  |  |  |  | 否 |  | 现在改为使用后鼎提供的提示框。这个问题我没复现。你再试试吧。 | 2016-09-29
149 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 跳转页码 | 跳转页码，按左键删空后，仅语音提示“请输入页码”，应该增加提示框。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
150 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 跳转页码 | 跳转页码，当前页码为“1”时，按【上】键清空数字同时提示“请输入页码”，再按【上】键显示最大页码数，不对。=》应该当前页码为“1”时，按1次【上】键就变为最大页码。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 上键添加最小判断 | 2016-09-30
151 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 跳转页码 | 跳转页码，按左键删空提示“请输入页码”后，连续快速按【下】键，刚开始时按一次加1，但连续按多次后，很多时候会一下跳到最大页码数。有时连续按五六次就跳，有时要连续按二三十次。（【样例】标点符号朗读分割.txt） | 重要
152 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 跳转页码 | 按左键删空页码后，按OK键退出页码编辑界面，但无声音反馈，不朗读。=》应该，按OK键也提示“请输入页码”。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 添加判断 | 2016-09-30
153 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 跳转页码-数字键输入 | 按数字键输入的页码，若大于最大页码，均纠正为“1”。=》应该纠正为最大值。同时弹出提示并播报“超出有效范围，自动纠正为最大页码”。 |  |  |  |  | 是 |  | 修改逻辑并添加提示 | 2016-09-30
154 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 逐段 | 按2、8键切段后，当前页码未更新 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
155 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 无文件 | 最近使用文件，若一开始就是空的，进入“最近使用文件”空目录后，仅语音提示无文件，然后即退出；=》应该不进入“最近使用文件”空目录，仅弹出提示框“无文件”及语音播报。【我的收藏】、【目录浏览】进入“内存”或“存储卡”时，若无文件，也应按此处理。 |  |  |  |  | 是 |  | 添加弹出提示框，进入目录判断是为了可以少操作一次数据库建议接受 | 2016-09-30
156 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 无文件 | 最近使用文件中若无文件，在“最近使用文件”上按OK后，有时“无文件”语音播报不完整。我的收藏，也如此。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 修改播报方式 | 2016-09-30
157 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 无文件 | 最近使用文件中若无文件，连续快速在“最近使用文件”上按几次OK后，会花屏，然后退到电子书主菜单。我的收藏，也如此。 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 花屏不是应用问题 | 2016-09-30
158 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 发音人 | 全文朗读状态，“已经到开头”的提示发音人是朗读的发音人，但是暂停状态，提示发音人是系统的发音人。两种情况不一致。应该统一。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-28
159 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 播报 | 【语速】【语调】进入语速设置界面，播报完“语速 20”后即按【返回】键退出，会有多余的播报“20”。语调设置界面，同此。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-28
160 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 增加书签 | 增加书签，按返回键，无声音反馈。应该增加提示框“取消增加书签” | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
161 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 删除书签 | 所有书签一个一个都删光提示无书签后，退出功能菜单，但无声音反馈，不朗读。=》应该恢复原来的状态 | 重要 |  |  |  | 否 |  | 同#键处理，不自动恢复 | 2016-09-30
162 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 删除书签 | 所有书签一个一个都删光提示无书签后，退出功能菜单，再重新进入“删除书签”或“查看书签”，仍有书签列出。没有全部删掉 | 重要
163 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 清空书签 | 若还没创建书签，应该同查看书签、删除书签同样处理。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
164 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 最近使用文件 | 被删除的文件是列表中排在最后的一个，删除后，花屏，退到上级菜单，无tts播报。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 添加最后一个的判断 | 2016-09-30
165 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 最近使用文件 | 清空列表，还停留在最近使用文件空目录，按方向键及ok键后无tts声音。=》应该：清空后，弹出相应提示，然后自动退到上级菜单。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-24
166 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 逐句 | （【样例】中英数叶芝）大字体。操作：全文朗读状态，页码跳转到21页，先按OK暂停，再按下键翻行，反显字母“I”，按4键上一句反显“换行”符，正确； 按6键下一句可以朗读单词“I”，但页面不更新，无反显； |  |  |  |  | 是 |  | 修改过跳转页码程序，不能复现了。 | 2016-09-27
167 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 逐字 | 类似上面逐句的情况。（【样例】中英数叶芝）大字体。操作：全文朗读状态，页码跳转到9页，先按OK暂停，再按上键翻行，反显字母“n”，按7键上一字反显“换行”符，正确； 按9键下一句可以朗读字母“n”，但页面不更新，无反显； |  |  |  |  | 是 |  | 同166 | 2016-09-27
168 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 页码跳转 | 逐句、逐字暂停状态，跳转页码后，播报完页码后，画面跑回第一页朗读。（【样例】中英数叶芝）大字体。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-27
169 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 逐句、逐字 | 【设置字体：中字号】 1.文本文档--目录浏览--内存，"文本样例：文件夹=》中英数叶芝.txt文件，自动播放模式第一页第一行，按9键下一字，仅语音提示“换行”，但是无反显光标。 【测试结果】第一行按9键下一字切换模式光标没有显示。（按6键下一句也有同样现象） |  |  |  |  | 否 |  | 刚好这行字占了满行，没有空间再显示换行符。 | 2016-09-27
170 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 删除、清空 | 进入“我的收藏=》删除当前”,当“确认删除 是 否”对话框时按【返回】键退出后，没有声音反馈。=》应该播报反显项。 涉及【我的收藏】【最近使用文件】【书签管理】三处的删除、清空操作，均是如此。 | 重要 |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-29
171 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 我的收藏 最近使用文件 | 【操作步骤】 1.进入文件列表，分别添加3个文件到【我的收藏】。 2.进入我的收藏,移动光标反选最后一个文件，按菜单键进入功能菜单，执行“删除当前”操作，待提示“确认删除 是 否”语音播放完成，按【确认】删除。 删除成功后，仅有语音播报删除成功，没有弹出提示框。然后屏幕闪黑屏后即退到上级菜单，同时tts声音丢失。 【测试结果】删除我的收藏文件导致tts语音消失。最近使用文件，同此。 | 重要 |  |  |  | 是 |  | 添加提示框 | 2016-09-30
172 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 空行 | 【样例】：秾李夭桃.txt，文档开头即为换行符。 逐段模式，通过跳至开头或跳转页码，跳到第1页后，没有光标条，也没有阅读。 |  |  |  |  | 是 |  |  | 2016-09-26

## txt-建议
7月1日版不能测试书签、切换发音人、暂停恢复
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】excel改后缀生成的txt，均能打开，且能从头读到尾，但都是乱符。即使是excel空文件改后缀生成的txt档，也有三十几页。这样处理是否可优化？
2 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】excel空文件另存为生成的txt档，按确认后直接跳到下一个文档打开播放。建议同word空文件另存为生成的txt的处理，弹出相应提示
3 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【容错处理】word改后缀生成的或另存为生成的txt，均能打开，且能从头读到尾，但都是乱符。这样处理是否可优化？
4 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【逐段】读完段尾最后一句暂停时，按5键，没反应。最好重读当前反显句。 【逐句】逐句读到句尾时按5键，反显下一句朗读了。应该仍然反显并重读当前句。 〖细化规格〗逐段到段尾处理 读完段尾最后一句，暂停朗读，保留反显。按5键重读当前反显句。按OK键反显往下走，继续朗读下段，即恢复全文朗读。（注：目前实现的是按5键没反应） 〖细化规格〗逐句到句尾处理 读到句尾时，暂停朗读，保留反显。按5键重读当前反显句。按OK键反显往下走，继续朗读下段，即恢复全文朗读。（注：目前实现的是按5键读下一句） 〖说明〗以上这2点，在V1.6版文档中关于逐句逐段的说明有提到，当时按确认键操作。后来更新文档，重新定义5键、确认键功能时漏掉了。 其实，这样处理与逐字模式的按5键读例词比较配套。都是读到当前字/句/段尾时，按5键不往下一字/句/段继续，按确认键则继续往下一字/句/段继续。 | 重要-规格
5 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】[]无朗读。待修正符号发音表格，增加“左方括号”“右方括号”（【样例】标点符号朗读分割.txt) | 符号发音表格
6 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】~行中间显示的波浪线、箭头号无朗读。待修正符号发音表格，增加相应符号（【样例】标点符号朗读分割2 P3.txt) | 符号发音表格
7 | Lisa | 文本文档 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 【符号发音】英文句点朗读“句号”，有些语境读句号不合适。待修正符号发音表格，改为“点”（【样例】标点符号朗读分割.txt) | 符号发音表格
| Lisa | 文本文档 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 【背景音乐】开关关闭时，可否重新选择音乐？目前是可以 | [6 empty] | 添加音乐播放演示 | 2016-09-12
〖细化规格〗逐段到文档尾处理（逐句在最后一句时，逐字在最后一字时，也按此同理处理） 不论朗读状态还是暂停状态下， 文档结尾最后一段时再按8键切下一段，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。 按OK键或5键可恢复朗读，从当前反显句子开头开始朗读并反显，若当前屏无反显句子则从当前屏开头开始朗读并反显。（注：目前实现的是读下本书）
〖细化规格〗逐段到文档头处理（逐句在第一句时，逐字在第一字时，也按此同理处理） 朗读状态下， 反显在文档开头第一段时按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后从当前反显句子开头（即文档开头）自动开始朗读并反显。（注：目前实现的是提示完即暂停，恢复后从第一段第二句开始读） 暂停状态下， 在第一段/第一屏时再按2键切上一段，则语音播报并提示“已经到开头”，然后保持暂停状态。按OK键或5键可恢复朗读，从第一段开头（即文档开头）开始朗读并反显。
〖细化规格〗全文朗读到尾处理 (1)全文朗读完当前电子书，语音播报及弹出提示“已经读完”，然后自动打开当前目录下一本书朗读。最后一本书读完后，语音播报及弹出提示“已经读完最后一本书”。（注：维持原规格描述） (2)暂停恢复后，全文模式读到结尾的情况，也按上面描述处理。 (3)按快捷键手动切换位置朗读，如翻行翻页、翻段/句/字等操作时，当提示“已经到结尾”后，再按相应键往后翻时仍继续提示“已经到结尾”，不自动读下本书。 (4)精读模式读到结尾时，按精读模式处理，不自动读下本书。（注：完善暂停恢复后说明，手动切换到结尾说明）
〖细化规格〗翻行翻页到尾处理 已经在最后一屏时再按下键或右键往后翻行翻页，则语音播报并提示“已经到结尾”，然后暂停朗读。按OK键或5键可恢复全文朗读，若有反显光标，则从光标所在句的开头开始朗读并反显，否则从当前屏第1行第1字开始朗读并反显。（注：完善恢复朗读起始位置。）

## word
7月1日版主要测试:
编号 | 测试人 | 发现模块 | 版本日期 | 测试日期 | 测试模块 | 现 象 | 重要性 | 测试确认 | 双方确认 | 结束版本 | 是否修改 | 实际模块 | 备注/修改原因 | 修改日期 | 修改人员
1 | Lisa | Word文档 | 2016-09-03 | 2016-09-03 |  | 【目录浏览】内存二级目录下的doc、docx列不出来。重新拷贝到根目录下，继续操作。不知啥时候又能列出来了？规律不清 | 重要 | [6 empty] | 2016-09-03
2 | Lisa | 文本文档 | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | 1.文件docx样本4-心灵捕手.docx文件中的数字发音$10.000.000是否正确。 【现象】见图片"数字读音不正确"
3 | baiyun | Word文档 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 精读模式 | 1.文件docx样本1-当幸福来敲门.docx文件中，按【6】键逐句浏览文章中外国人名中间有个点会当作分隔符读。例如克里斯.加德钠会分开来读; 【现象】逐句朗读时外国人名段隔问题
4 | baiyun | 文本文档 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 精读模式 | 【设置字体：中字号】 1.文本文档--目录浏览--内存，"文本样例：文件夹=》文件docx样本1-当幸福来敲门.docx文件，按“7”键反显第二页选一个字“非”，按【0】键进行反查，显示"非”词的反查解释。 2.=》按8键切换到逐段阅读，到最后一页最后一个单词non没有读就提示到文件结尾。(如果是自动播放则有阅读） 【测试结果】词的反查解释没有读完。有丢失最后一个词不读。

## 版本记录
版本 | 发布时间 | 备注 & 主要解决的问题 | 粗略验证
2016-07-01 | 17:33 | 7月1日版不能测试：书签、切换发音人、暂停恢复。 7月1日版Daisy主要测试：Daisy目录列表、文本解析
2016-08-03 | 17:16 | 支持反查的版本。 我这边没法使用*键调试，所以反查暂时借用了百科的0键。 有bug你们先记录到哪里，等弄完百科和TTS一起修改。
2016-08-28 | 18:55 | 1.字体可以根据系统设置正确变换 2.解决刚进入或者退出一个界面，没有朗读当前界面title的问题。 3.解决了在listview中有超过一屏的内容时，按上、下键，界面反显不刷新的问题 Lisa：可以测试暂停恢复 | 1. 2.OK 3.大字体下，选非第一屏的书打开播放，然后退到主菜单再进入列表，光标丢失，声音正常 4.列表不支持左右键翻页 5.读完一本后不自动读下一本 6.大字体下，功能菜单中“跳转页码/语音/语调”等设置界面标题文字显示不全 7.列表，超过一行不滚动 8.daisy不能播放，闪退，tts声音丢失。文本文档，若我的收藏及最近使用文件为空文件夹，也存在此现象。 9.daisy文档目录显示不对 10.功能菜单中“跳转页码/语音/语调/背景音乐”等设置界面好多没有tts发音 11.进入功能菜单，不做任何操作即回到播放界面后，不自动恢复朗读，按OK键朗读下一句后即暂停，不能自动读下去。 12.最后一页后，连续按右键多次。松开按键，文档读完后，会连续不断地播报“已经到结尾” 13.断点记忆未实现，路径记忆未实现
2016-09-03 |  | 修正0901buglist中部分bug | 大部分修改点在功能菜单，大部分未改彻底
2016-09-12 |  | 修正0910buglist中部分bug
2016-09-19 |  | 修正0914buglist中部分bug.电子书统一用一套tts设置

## 格式支持测试
【9月3日版9#机】 文本文档
源文件格式 | 改后缀txt | 修改建议 | 另存为txt | 修改建议
excel-xls | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
excel-xls空文件 | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，无提示 | 不打开，提示“文件无内容”
excel-xlsx | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
excel-xlsx空文件 | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | 打开，仅一页，一直提示“已经到结尾” | 不打开，提示“文件无内容”
word-doc | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
word-doc空文件 | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，无提示 | 不打开，提示“文件无内容”
word-docx | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
word-docx空文件 | 打开，乱码 | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，无提示 | 不打开，提示“文件无内容”
【9月3日版9#机】 Word文档
源文件格式 | 改后缀doc | 修改建议 | 改后缀docx | 修改建议
excel-xls | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏”
excel-xls空文件 | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏”
excel-xlsx | 黑屏，tts声音丢失 | 不打开，提示“文件已损坏” | 黑屏，tts声音丢失 | 不打开，提示“文件已损坏”
excel-xlsx空文件 | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏”
【9月3日版9#机】 Word文档
源文件格式 | 改后缀doc | 修改建议 | 另存为doc | 修改建议
word-docx | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
word-docx空文件 | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，无提示 | 不打开，提示“文件无内容”
【9月3日版9#机】 Word文档
源文件格式 | 改后缀docx | 修改建议 | 另存为docx | 修改建议
word-doc | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | ok
word-doc空文件 | 不打开，提示“Word文档解析失败” | 不打开，提示“文件已损坏” | 不打开，提示“文件内容为空” | 不打开，提示“文件无内容”
【9月3日版9#机】 空文件
源文件格式 | 空文件 | 修改建议
txt空文件 | 不打开，提示“文件内容为空” | 不打开，提示“文件无内容”
word-doc空文件 | 不打开，无提示 | 不打开，提示“文件无内容”
word-docx空文件 | 不打开，提示“文件内容为空” | 不打开，提示“文件无内容”

## 背景音乐音频格式
1.1.1 音视频格式支持 (by houding 2016.5.24)
平台目前支持状况：(透过Android系统中提供的播放类MediaPlayer测试，小魏提供的AudioPlayer.zip)
用Android系统中提供的播放类MediaPlayer播放音频文件，测试结果如下。
可播放音频格式：aac / amr / flac / m4a / m4r / MID / mp3 / mp2 / ogg / wav / wma
不可播放音频格式： mmf / pk / wv
未找到样本数据的音频格式：acc / ape / ra
用MediaPlayer类播放视频文件中的音频信息，测试结果如下。
可播放格式: 3gp / asf / avi / flv / mkv / mov / mp4 / mpg / vob / wmv
不可播放格式: gif / rmvb / swf / vob